আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০ -২০২১ 	পরিশিষ্ট ক

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, সিলেট

| কার্যক্রমের নাম |  | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক |  | বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ |  | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা |  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০20-২০২1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার |  | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার |  | ৪র্থ কোয়ার্টার |  | মোট অর্জন |  |  | অর্জিত মান |  |  |  |
| ১ |  | ২ | ৩ | ৪ |  | ৫ |  | ৬ |  | ৭ | ৮ |  | ৯ | ১০ |  | ১১ |  | ১২ |  |  | ১৩ |  |  | ১৪ |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা…………… --------------------- 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা |  | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 4 |  | লক্ষ্যমাত্রা | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন |  | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্যমাত্রা | 2৫% |  | 2৫% | 2৫% |  | 2৫% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন… ------------ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা |  | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | ৪ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |  | 1 | ১ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন |  | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্যমাত্রা | 2৫% |  | 25% | 25% |  | ২৫% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন |  | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | ১০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 2 | ৪ |  | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন |  | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | ১০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 3 | ৪ |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র এর প্রয়োগ/বাস্তবায়ন…………. Ges cÖ‡qvR¨ †ÿ‡Î Lmov cÖbqY---------------১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.১ ছুটি বিধি ev¯Íevqb |  |  |  | ৫ | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK | ০১.০৭.২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০১.০৭.২০২০ |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 cy¯ÍK QuvUvB bxwZgvjv ev¯Íevqb |  |  |  | ৫ | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK | 30.06.2021 | লক্ষ্যমাত্রা |  | - |  | - | - |  | 30.06.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ |  | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | 1 | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.09.2020 31.12.2021 31.03.2021 30.06.2021 |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.9.20 |  | ৩১.12.20 | 31.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ |  | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.09.2020 31.12.2021 31.03.2021 30.06.2021 |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.9.20 |  | ৩১.12.20 | 31.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ |  | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.09.2020 31.12.2021 31.03.2021 30.06.2021 |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.9.20 |  | ৩১.12.20 | 31.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদকরণ |  | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.9.20 31.12.20 31.3.21 30.6.21 |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.9.20 |  | 31.12.20 | ৩1.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 ¯^cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ nvjbvMv` K‡i I‡qemvB‡U cÖKvk |  | হালনাগাদকৃত wb‡`©wkKv I‡qemvB‡U cÖKvwkZ | 1 | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.09.20 3১.12.20 31.3.21 30.6.21 |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০.9.20 |  | 31.12.20 | ৩1.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা…………- -------------- 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ |  | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | 4 | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 15.02.2021 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 15.02.2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ |  | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | ৩ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্য মাত্রা | - |  | 30% | 30% |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.‡mev cÖ`v‡bi I cÖK‡íi ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.১. ‡mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î †iwR÷v‡i cÖ‡`q †mevi weeiY I †mev MönxZvi gZvgZ msiÿY |  | ‡iwR÷vi nvjbvMv`K…Z | 3 | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 31.12.20 31.3.21 30.6.21 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 31.12.20 | 31.3.21 |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.২. mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP/cÖKí ev¯Íevqb AMÖMwZ |  | AMÖMwZi nvi | 1 | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cÖ‡hvR¨ bq |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.৩ mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP‡Z cÖvß eivÏ Ges DcKvi‡fvMx wbe©vP‡bi gvb`Û `„k¨gvb ¯’v‡b I I‡qemvB‡U cÖKvk |  | cÖvß eivÏ Ges DcKvi‡fvMx wbe©vP‡bi gvb`Û `„k¨gvb ¯’v‡b I I‡qemvB‡U cÖKvk | 2 | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP‡Z DcKvi‡fvMx‡`i ZvwjKv `„k¨gvb ¯’v‡b I I‡qemvB‡U cÖKvk |  | DcKvi‡fvMx‡`i ZvwjKv `„k¨gvb ¯’v‡b I I‡qemvB‡U cÖKvwkZ | 3 | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ cwi`k©b/cwiexÿY |  | `vwLjK…Z cÖwZ‡e`b | 2 | msL¨v |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 cÖKí cwi`k©b/cwiexÿY cÖwZ‡e`‡bi mycvwik ev¯Íevqb |  | ev¯Íevq‡bi nvi | 3 | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...................5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.1 পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০20-২1 অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ |  | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.9.20 18.10.20 10.1.21 6.4.21 |  | লক্ষ্যমাত্রা | 30.9.20 |  | 18.10.20 | 10.1.21 |  | 6.4.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 B-‡UÛv‡i µqKvh© m¤úv`b |  | B-‡UÛv‡i µq m¤úbœ | 2 | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 50% |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cÖ‡hvR¨ bq¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ… -------------- 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) cÖYqb, বাস্তবায়ন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ |  | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি cÖYxZ I ev¯ÍvevwqZ | ২ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | ১০০% |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | ৫০% | - |  | ৫০% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন |  | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 4 |  | লক্ষ্যমাত্রা | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন |  | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্যমাত্রা | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ |  | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 30% | 30% |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ |  | নথি বিনষ্টিকৃত | ২ | % |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 100% |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | - | 50% |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | -- |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন |  | গণশুনানী আয়োজিত | 2 | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 3 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | -- |  | -- | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুনীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………..১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.১ QuvUvB |  | `yb©xxZ cÖwZ‡iva | 3 | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 15.06.2021 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | - | - |  | 15.06.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.২ ÷K †UwKs |  | `yb©xxZ cÖwZ‡iva | 3 | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 31.12.2020 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 3১.12.20 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৩ cy¯ÍK K¨vUvjwMs |  | ‡mev mnRxKiY/ï×vPvi | 3 | msL¨v |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 1000 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 200 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.4 cvVKÿ e¨env‡ii wb‡`©wkKv cÖYqb K‡i ev¯Íevqb |  | ‡mev mnRxKiY/ï×vPvi | 3 | ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.12.20 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 30.12.20 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.5 cy¯ÍK †kÖwYKiY |  | ‡mev mnRxKiY/ï×vPvi | 3 | msL¨v |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 3000 |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান............................. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান Ges cyi¯‹vicÖvß‡`i ZvwjKv |  | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 30.6.21 |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | - | - |  | - |  | 30.6.21 |  |  |  |  |  |  | eivÏ cÖvwß mv‡c‡ÿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Kg©-cwi‡ek Dbœqb --------- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Kg© cwi‡ek Dbœqb (¯^v¯’¨ wewa AbymiY/ wUIGÛBf’³ A‡K‡Rv gvjvgvj webóKiY/cwi®‹vi cwi”QbœZv e„w× BZ¨vw`) |  | DbœZ Kg© cwi‡ek | 3 | msL¨v I ZvwiL |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 2 I 31.12.20 |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | - | 31.12.20 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 1. ¯^v¯’¨ wewa AbymiY 2. cwi®‹vi cwi”QbœZv |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| ১2. অর্থ বরাদ্দ.................................................................... 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ |  | বরাদ্দকৃত অর্থ | ২ | লক্ষ টাকা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK I mnKvix cwiPvjK |  | 0.05 jÿ |  | লক্ষ্যমাত্রা | - |  | - | - |  | 0.05 jÿ |  |  |  |  |  |  |  | eivÏ cÖvwß mv‡c‡ÿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১3. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………- ------- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১3.১ AâwjK/gvV ch©v‡qiKvh©vjq KZ…©K cÖYxZ RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv , ২০20-21 স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ |  | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত | ২ | তারিখ |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 16.8.2020 |  | লক্ষ্যমাত্রা | 16.8.2020 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১3.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ |  | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | সংখ্যা |  | wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb-Kvg-DccwiPvjK |  | 4 |  | লক্ষ্যমাত্রা | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | 1 |  | -- | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

wet`ªt ‡Kvb µwg‡Ki Kvh©µg cÖ‡hvR¨ bv n‡j Zvi KviY mswkøó AvBb/wewa/bxwZgvjv ch©v‡jvPbvc~e©K gšÍe¨ Kjv‡g D‡jøL Ki‡Z n‡e|