গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

(সাধারণ শাখা-১)

www.sylhetdiv.gov.bd

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ডিসেম্ববর, ২০১৯ মাসের সভার কার্যপত্র।

সভাপতি		: জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান,পিএএ, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

সভার তারিখ	: ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ রোজ বুধবার, সময়: সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।

সভার স্থান	: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেটের ০২ নং ভবনের নীচ তলার সম্মেলন কক্ষ।

আলোচ্য সূচি:

১। সভাপতির সূচনা বক্তব্য;

২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ;

৩। বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা;

৪। প্রতিটি অফিসের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা সংক্রান্ত;

৫। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভাগ/জেলা/উপজেলা মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভুক্ত করা।

৬। প্রতিটি অফিসের পরিচয়বাহী একটি স্থায়ী ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৭। কার্যপত্র প্রস্তুতের নিমিত্ত আবশ্যিকভাবে ইউনিকোড Nikosh ফন্টে টাইপকৃত সফটকপি  এ ফোর কাগজে নিধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

আলোচ্য সূচি-২:

গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ: কোন সংশোধনী/পরিবর্তন/সংযোজন না থাকলে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্য সূচি-৩: বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা:

৩.১	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি :

| উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (১) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮)। | (ক) ১১/০৮/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত রাণীগঞ্জ সেতু নির্মানের নিমিত্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। (খ) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/১০/২০১৫ তারিখে রাণীগঞ্জে ফেরী সার্ভিস উদ্বোধন করেছেন এবং ফেরী চলাচল চলমান আছে।(গ) ১টি প্যাকেজের আওতায় রানীগঞ্জ-কুশয়িারা সেতু নির্মান এবং অন্য ১টি প্যাকজেরে আওতায় আরও ১টি সেতু'র কাজ চলমান। (ঘ) ভূমি অধিগ্রহনের ১ম পর্যায় এল,এ প্রাক্কলন মন্ত্রণালয় র্কতৃক অনুমোদন ও ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে। (ঙ) র্থাড র্পাটি কর্তৃক চেকিংকৃত নকশা বুয়েট হতে অত্র দপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে। কাজ চলমান। (চ) এপ্রোচের অবশষ্টি অংশ এবং টোল প্লাজা, এক্সেল লোড স্টেশন নির্মানের জন্য ৬.৪২৫৩ হেক্টর ভূমি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহনের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ২৪/০৪/১৮ তারিখে ভূমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ’র দপ্তরে নিঃপ্রঃ (সওজ), সুনামগঞ্জ হতে প্রেরণ করা হয়েছে। (ছ) উক্ত প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের (WD-1 & WD-4) দরপত্র ১৮/০৯/১৮ তারিখে গ্রহণ ও মুল্যায়ন শেষে দরপত্র অনুমোদনের পর ৯/১২/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (২) বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ- সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ -ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প।(০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯) | (ক) ৩১/০৫/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও ০৫/০৬/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২/০৬/২০১৬ তারিখে কাজের সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। (খ) বর্তমানে সড়কের বিভিন্ন স্পটে ইম্প্রুভ সাব-গ্রেড ও সাব-বেসসহ Rigid Pavement এর কাজ চলমান আছে (গ) গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত PIC ও ০১/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের আলোকে Flexible Pavement এর পরিবর্তে Rigid Pavement এর কাজের জন্য সংশোধিত ডিপিপি ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। varriation প্রস্তাবটি CCGP কতৃক অনুমোদিত হয়েছে। ঘ) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্ত্র স্থাপনের জন্য ২.৬৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। (ঙ) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্ত্র স্থাপনের জন্য দরপত্র আহবান এবং গ্রহনের তারিখ-২০/০৬/১৯ইং। মুল্যায়ন শেষে অনুমোদনের জন্যে উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হয়েছে। |
| (৩) সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৯) | (ক) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ৪টি প্যাকেজের (work) এর মধ্যে সুনামগঞ্জ অংশের ২টি প্যাকেজের মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পূন: দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্র ২টি ১০/০৭/১৮ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়েছে। গত ১৯/০৭/১৮ তারিখে দরপত্র ২টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। (খ) সিলেট সড়ক বিভাগের আওতাধীন ১টি প্যাকেজ বিভক্ত করে ২টি প্যাকেজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজ এর কাজের জন্য ০২/০৭/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। কাজ চলমান। (গ) ১টি প্যাকেজের এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ বাস্তবায়নের জন্য সিলেট সড়ক সার্কেল হতে দরপত্র আহবান করা হবে। |
| (৪) গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (01-07-2016 n‡Z 30-06-2018¦ | ক) ভূমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে অনুমোদনের পর টা: ২২.০০ কোটি অচিরেই নিঃপ্রঃ (সওজ), সুনামগঞ্জ হতে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'র কার্যালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে। খ) মুল সেতু নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।গ) মূল সেতুর এপ্রোচ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ গত ৩০/০৫/১৯ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।ঘ) স্টীল আচ কাজের প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহন ও মূল্যায়ন ও অনুমোদন শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (৫) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন প্রকল্প (সিলেট জোন) (১-৩-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৯) | মোট ৭টি প্যাকেজ এর দরপত্র আহবানপূর্বক ৭টি প্যাকেজেরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (৭) সিলেট শহর বাইপাস প্যারিসন লিংক টু শাহপরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন(১-৪২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮) | প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্তাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কাজ চলমান। |
| (৮) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ বেইলী সেতুসমূহের স্থলে ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কের আবুয়া নদীর উপর ১টি সেতু নির্মাণ(১-৭-২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২০) | (ক) প্রকল্পটি গত ০২-০১-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জি.ও জারী হয়েছে। (খ) ৩টি প্যাকেজের দরপত্র ২৭/০৮/১৮ তারিখে গ্রহণ ও মুল্যায়ন শেষে ১টি প্যাকেজের ১৮/১১/১৮ এবং অন্য ২টি প্যাকেজের ২/১২/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (৯) ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেকটিং ও বল্লাঘাট সংয়োগ সড়কসহ)২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২১) | ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ১১/০৪/২০১৮ইং তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মুল্যায়ন শেষে CCGP কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ০৩/১০/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (১০) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন)। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০) | ১৩টি প্যাকেজের কাযাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (১১) কুলাউড়া-পৃথিমপাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (জেড-২৮২২) সড়কের ১৪তম কিলোমিটারে পিসি গাডার সেতু (রাজাপুর সেতু) নির্মান ও ৭.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মান(০১-০৩-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২১) (প্রকল্প কোড- ২২৪২৪১০০) | ১টি প্যাকেজের কাযাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজের দরপত্র পুন: আহবান করা হয়েছে। দরপত্র মুল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। |
| ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানাস্তর প্রকল্পঃ সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)- সিলেট- তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ মেয়াদ: ১-৯-১৮ হতে ৩১-১২-২০২০ | Land Acquisition and Utility Shifting এর জন্য Request for Proposal আহবান করত: Letter of Acceptance প্রদান করা হয়েছে। |

৩.২	এলজিইডি, কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রম | প্রকল্পের নাম | প্যাকেজের সংখ্যা | অগ্রগতি %) |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | পল্লী সড়ক ও কালর্ভাট মেরামত প্রকল্প (জুলাই/১৬-জুন/২০) | ৪৪ | ৫০ |
| ২ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন শীষক প্রকল্প (IRIDP-2) (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ৩৮০ | ৭০ |
| ৩ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ (IWRM)(জুলাই/১৬-জুন/২০) | ৪ | ৪০ |
| ৪ | সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RTIP-2) (জুলাই/১৩-জুন/২০) | ৫৩ | ৪৭ |
| ৫ | উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (LBC) (জুলাই/১০-জুন/২০) | ২ | ৯৫ |
| ৬ | গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআরইপি-পিএমসি) (জুলাই/০৫-জুন/২০) | ৩ | ৭০ |
| ৭ | হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিমলিপ) (জুলাই/১৪-জুন/২০) | ৬১ | ৬০ |
| ৮ | হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)(জুলাই/১৪-জুন/২০) | ৩৫ | ৬২ |
| ৯ | উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প CUMCP (জুলাই/১৩-জুন/২০) | ২৪ | ৮৭ |
| ১০ | বারটান (ফলিত পুষ্টি) (জুলাই/১৩-জুন/২০) | ৬ | ৯০ |
| ১১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১১-জুন/২০) | ২ | ৫০ |
| ১২ | উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য়-পর্যায়) | ২ | ৫০ |
| ১৩ | শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) | ৩০ | ৭১ |
| ১৪ | চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP-4) | ১ | ২ |
| ১৫ | মিউনিসিপ্যাল গর্ভন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MGSP) (জুলাই/১৪-ডিসেম্বর/১৯) | ২৬ | ৬০ |
| ১৬ | ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (জাইকা-২) | ৪ | ১৫ |
| ১৭ | পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ন সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (CIBRR) | ৭ | ২০ |
| ১৮ | তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (UGIIP) (জানু/১১-জুন/২০) | ১০ | ৭০ |
| ১৯ | গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUIDP) | ৪১ | ৯০ |
| ২০ | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরন (বিপনন অংগ) শীষর্ক প্রকল্প। | ১ | ৯২ |
| ২১ | সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (RARIP) | ৯২ | ৩২ |
| ২২ | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SDIRIIP) | ২৭৮ | ৩৮ |
| ২৩ | সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) | ৩১৩ | ৪৪ |
| ২৪ | মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প ( CCMHPMP) | ৯ | ৭০ |
| ২৫ | মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ প্রকল্প (PRMMP) | ১২ | ৪৫ |
| ২৬ | বন্যা ও দূযোর্গে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসন প্রকল্প। | ২৩ | ৪২ |
| ২৭ | সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | ০ | ০ |
| ২৮ | সৌহার্দ কর্মসুচি ৩য় পর্যায় (SHOUHARDO-iii) | ২ | ১৩ |
| ২৯ | সারাদেশে গ্রামীন বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ৩ | ০ |
| ৩০ | পানি উমদা এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ | ০ | ০ |
| ৩১ | প্রোগ্রাম ফর সাপোরটিং রুরাল ব্রীজেজ শীর্ষক কর্মসূচী | ০ | ০ |
| ৩২ | পিপিএনবি (অডিটোরিয়াম নির্মাণ) | ১ | ৪৫ |
| ৩৩ | আরআইডিপি (জগন্নাথপুর ও দঃ সুনামগঞ্জ উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প)-১ম পর্যায় | ১৭ | ৭০ |
| ৩৪ | আরআইডিপি (জগন্নাথপুর ও দঃ সুনামগঞ্জ উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প)-২য় পর্যায় | ৯ | ১০ |
| ৩৫ | এতিমদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আবাসিক ভবন নির্মাণ | ১ | ৩০ |
| ৩৬ | গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প | ৬৮ | ৩৭ |
| ৩৭ | ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারন পাইলট প্রকল্প | ১ | ৭০ |
| ৩৮ | সিলেট জেলার নির্বাচিত ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি | ৩১ | ১৫ |
| ৩৯ | উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপাল) মাষ্টারপ্লান প্রনয়ণ ও মৌলিক | ১ | ২০ |
|  | মোট | ১৪৭৪ | ৪৫ |

এলজিইডি সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান, সিলেট জোনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৯টি প্রকল্পের অধীন ১৪৭৪ টি প্যাকেজের মধ্যে অনেক প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গড় অগ্রগতি ৪৫%।

৩.৩ সিলেট গণপূর্ত জোন

গণপূর্ত জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির নভেম্বর মাসের প্রতিবেদন

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম/কাজের নাম | পূর্ববর্তী বাস্তবায়ন অগ্রগতি | বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- |
|  | গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট |  |  |
| ১ | প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। |  |  |
|  | ক) দক্ষিণ সুরমা | ১২% | ১৩% |
|  | খ) বিশ্বনাথ | ৮% | ১০% |
|  | গ) বিয়ানীবাজার | সীমানা চিহ্নিত হয় নি। |  |
|  | ঘ) কানাইঘাট |  |  |
| ২ | ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সিলেট জেলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ। | পাইল ড্রাইভ চলছে। |  |
| ৩ | বাংলাদেশ ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) শীষক প্রকল্পের মধ্যে সিলেটে একটি নির্মাণ কাজ। | ৭৮% | ৮০% |
| ৪ | বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট একটি। (৬ষ্ট তলা হইতে ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (সিভিল, স্যানিটারী ও অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ) | ৯২% | ৯৩% |
|  | গণপূর্ত বিভাগ, মৌলভীবাজার |  |  |
| ৫ | প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। |  |  |
|  | ক) জেলা সদর | জমি পাওয়া যায় নি। |  |
|  | খ) কুলাউড়া | জমি পাওয়া যায় নি। |  |
|  | গ) সদর উপজেলা | জমি পাওয়া যায় নি। |  |
|  | ঘ) রাজনগর | ৫% | ৬% |
| ৬ | জেলা শিল্প কলা একাডেমী নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার একটি। | ৭৫% | ৭৭% |
| ৭ | মনিপুরী ললিত কলা একাডেমী নির্মাণ | ৪২% | ৪৫% |
| ৮ | মৌলভীবাজার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ৫ তলা থেকে ৮ তলা পর্যন্ত। | ৮৫% | ৮৭% |
|  | গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ |  |  |
| ৯ | প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। |  |  |
|  | ক) সুনামগঞ্জ জেলা | ১০% | ১১% |
|  | খ) সদর উপজেলা | সীমানা চিহ্নিত হয় নি। |  |
|  | গ) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | আংশিক অধিগ্রহণের প্রয়োজন। |  |
|  | ঘ) জামালগঞ্জ | জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। |  |
| ১০ | বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ একটি। | ৫৫% | ৫৭% |
| ১১ | সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ। | ৩০% | ৩২% |
|  | গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ। |  |  |
| ১২ | প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। |  |  |
|  | ক) লাখাই | ১২% | ১৩% |
|  | খ) চুনারুঘাট | চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। |
|  | গ) নবীগঞ্জ |  |  |
|  | ঘ) সদর |  |  |
|  | ঙ) মাধবপুর |  |  |
| ১৩ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকেল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ২২% | ২৩% |
| ১৪ | দেশের ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনষ্টিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সদরে একটি নির্মাণ। | ৩% | ৫% |

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা এবং ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার কার্যপত্র প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত অগ্রগতির প্রতিবেদন:

| ক্রঃ | সিদ্ধান্ত | বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা |
| --- | --- | --- |
| ১ | ক) হাওর রক্ষা বাঁধের প্রকল্পগুলোর কাজের গুণগত মান ঠিক রাখতে হবে। প্রতি বছর পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে। | “সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭” অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার হাওরের ডুবন্ত বাঁধ মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, পিআইসি গঠন ও কাজ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা চলমান রয়েছে। কাজের স্বচ্ছতা ও মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং বাপাউবো কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন টিম গঠন পূর্বক নিয়মিতভাবে কাজ তদারকি করা চলমান রয়েছে। সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ সিলেট বিভাগের আওতাধীন সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কাবিটার মাধ্যেমে হাওর রক্ষা/ফসল রক্ষা বাঁধের মেরামত কাজের অগ্রগতির বিবরণঃ সিলেট পওর বিভাগ; :; সিলেট জেলায় কাবিটা কাজের বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যে জরীপ কাজ শেষ করা হয়েছে এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বত©মানে স্কীম/প্রকল্প তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং যথাশ্রীঘই পিআইসি গঠনপূব©ক সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে।. সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১ ও সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২; :; ক্রঃ নং; উপজেলার নাম; ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গন বন্ধকরন/ মেরামত কাজের সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য; সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর; ০৮/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের প্রি-ওয়ার্ক জরীপ কাজের অগ্রগতি; ০৮/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত প্রি-ওয়ার্ক জরীপ কাজের অগ্রগতি; মন্তব্য. ১; ২; ৩; ৪; ৫; ৬; ৭. ১; সুনামগঞ্জ সদর; ২০.০০ কিমি; জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল সিদ্দিকী মোবাইল নং-০১৭১০৭৮০৩১৮; -; কালনার হাওর = ৫.১৭৫ কিমি চলতি নদীর বামতীর = ৭.০০০ কিমি জোয়ালভাঙ্গা হাওর = ৬.৪৯৫ কিমি করচার হাওর = ৫.৭৮০ কিমি শিল্লার হাওর = ০.০৫০ কিমি ডাকুয়ার হাওর=১.৭৩০ কিমি মোট = ২৬.২৩০ কিমি; সার্ভে সম্পন্ন। ৪টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি গণশুনানী শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। ৪৮টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ২; বিশ্বম্ভরপুর; ৫৩.০০০ কিমি; জনাব মোঃ মুনসুর রহমান মোবাইল নং-০১৭২৫৩৩৯২৫৬; শনির হাওর = ২.০০০ কিমি; করচার হাওর = ৫.০০০ কিমি আঙ্গুরআলী = ১০.২০০ কিমি শনির হাওর = ৫.০০০ কিমি পুটিয়ার হাওর = ৫.০০০ কিমি হালির হাওর = ১১.৫০০ কিমি চলতি নদীর ডানতীর= ১.৫০০ কিমি মোট = ৩৮.২০০ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে কাজ সম্পন্ন। ২টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে অবশিষ্ট ২টি গণশুনানী শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। ১৪টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৩; ধর্মপাশা; ১৭৯.০০০ কিমি; জনাব মাহমুদুল ইসলাম মোবাইল নং-০১৯২০১০০৬০৬; -; ধানকূনিয়া হাওর = ১২.৫০০ কিমি সোনামোড়ল হাওর = ৪২.০০০ কিমি জয়ধূনা হাওর = ১২.০০০ কিমি গুরমার হাওর = ২২.০০০ কিমি কাইল্যানী হাওর = ২৭.০০০ কিমি ঘোড়াডুবা হাওর = ১২.০০০ কিমি চন্দ্রসোনার থাল হাওর =৫২.০০০ কিমি গুরমার বর্ধিতাংশ হাওর=৩.০০০ কিমি মোট = ১৮২.৫০০ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে সম্পন্ন। সকল গণশুনানী সম্পন্ন। ৫৪টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৪; তাহিরপুর; ১৪০.০০০ কিমি; জনাব রাকিবুল হাসান মোবাইল নং-০১৮৫০০৮৪৯৮১; -; মাতিয়ান হাওর = ৩৩.৫০০ কিমি মাতিয়ান বর্ধিতাংশ = ২.০০০ কিমি হালির হাওর = ৬.৫০০ কিমি শনির হাওর = ১৭.৫০০ কিমি মহালিয়া হাওর = ১০.০০০ কিমি আঙ্গুরআলী হাওর = ২.৫০০ কিমি গুরমার হাওর= ০৬.০০০ কিমি গুরমার বর্ধিতাংশ= ২৮.০০০ কিমি মোট = ১০৬.০০০ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে সম্পন্ন। সকল গণশুনানী সম্পন্ন। ২৯টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৫; জামালগঞ্জ; ১৫০.০০০ কিমি; জনাব মোঃ রেজাউল কবির মোবাইল নং-০১৭৩৭১০১৬২১; হালির হাওর = ১.০৯০ কিমি মহালিয়া হাওর= ১.৭২৭ কিমি মোট = ২.৮১৭ কিমি; মিনি পাগনার হাওর = ৭.০০০ কিমি শনির হাওর = ১৩.৮০০ কিমি হালির হাওর = ৪০.০০০ কিমি মহালিয়া হাওর = ৫.৩০০ কিমি জোয়ালভাঙ্গা হাওর = ৩.০০০ কিমি পাগনার হাওর = ৩৫.০০০ কিমি মোট = ১০৪.১০০ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে সম্পন্ন। সকল গণশুনানী সম্পন্ন হয়েছে। ১৫টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৬; দক্ষিণ সুনামগঞ্জ; ৭২.০০০ কিমি; জনাব মোঃ ফারুক আল মামুন মোবাইল নং-০১৬১৩৮৬০১০৬; কাউয়াজুরী হাওর = ৯.০০০ কিমি; কাঁচিভাঙ্গা হাওর = ১১.৫০০ কিমি ডেকার হাওর = ১৭.৭০০ কিমি খাই হাওর = ১৯.৫০০ কিমি সাংহাই হাওর = ১২.৯০০ কিমি জামখোলা হাওর = ৫.৩০০ কিমি কাউয়াজুরী হাওর = ১৫.২০০ কিমি মোট = ৮২.২০০ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে কাজ সম্পন্ন। ২৫টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে। ২টি গনশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে, অবশিষ্ট গনশুনানী শ্রীঘই অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হবে। স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৭; দিরাই; ১০০.০০০ কিমি; জনাব মোঃ রিপন আলী মোবাইল নং-০১৭৪৩০৭১৭৮৪; সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর = ০.৫০০ কিমি কালিকোটা হাওর = ৪.০০০ কিমি মোট = ৪.৫০০ কিঃমিঃ; টাঙ্গুয়া হাওর = ২৪.৫০০ কিমি হুরামন্দিরা হাওর = ২৭.০০০ কিমি চাপতির হাওর = ১৯.০০০ কিমি বরাম হাওর = ১৩.০০০ কিমি উদগল বিল হাওর = ১.৩০০ কিমি পাগনার হাওর = ২.০০০ কিমি সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর = ০.৫০০ কিমি কালিকোটা হাওর = ৮.০০০ কিমি মোট = ৯৫.৩০০ কিমি; টাঙ্গুয়া, হুরামন্দিরা, পাগনা, উদগলবিল ও চাপতির হাওরের সার্ভে কাজ সম্পন্ন। ৬৫টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ৮; শাল্লা; ১৮৫.০০০ কিমি; জনাব মোঃ শমসের আলী মোবাইল নং-০১৮২৫০৫০০৫৭; ভান্ডাবিল হাওর = ১.২০০ কিমি ছায়ার হাওর = ১.০০০ কিমি ছায়ার হাওর বর্ধিতাংশ = ৩.৮০০ কিমি কুশিয়ারা ডানতীর= ২.০০০ কিমি মোট = ৮.০০০ কিমি; ভান্ডাবিল হাওর = ২২.০০৩ কিমি বরাম হাওর = ১২.৬৪৮ কিমি বরাম হাওর বর্ধিতাংশ = ০.২০০ কিমি ছায়ার হাওর = ৫৪.৩১৪ কিমি ছায়ার হাওর বর্ধিতাংশ = ৩.৮০০ কিমি ভেড়ার ডহর হাওর = ১১.৮৫৯ কিমি কালিকোটা হাওর = ২০.১৫৪ কিমি উদগল বিল হাওর = ২.৯৫৭ কিমি উদগল বিল বর্ধিতাংশ = ৩.৩৫৭ কিমি কুশিয়ারা ডানতীর= ৩.৭০৫ কিমি ভান্ডাবিল বর্ধিতাংশ হাওর= ০.৫০০ কিমি মোট = ১৩৫.৪৯৭কিমি; সকল হাওরের সার্ভে কাজ সম্পন্ন। সকল স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে।. ৯; জগন্নাথপুর; ৫০.০০০ কিমি; জনাব মোঃ হাসান গাজী মোবাইল নং-০১৭৭২৪৯৫৬৬০; কুশিয়ারা ডানতীর = ১.৯২২ কিমি; সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর = ১.০৩২ কিমি নলুয়ার হাওর (পোল্ডার-২) = ৭.১৬৯ কিমি নলুয়ার হাওর (পোল্ডার-১)= ২৬.৯৯১ কিমি কুশিয়ারা ডানতীর = ৬.৭৯৭ কিমি মোট = ৪১.৯৮৯ কিমি; নলুয়ার (পোল্ডার-২) হাওরের সার্ভে সম্পন্ন। ২২টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ১০; দোয়ারা বাজার; ৭০.০০০ কিমি; জনাব মোঃ মাহবুব আলম মোবাইল নং-০১৭৪১২৩০৬৭২; -; নাইন্দার হাওর = ১০.৩৫০ কিমি কালনার হাওর = ৬.৭৫০ কিমি ডেকার হাওর = ৭.৩০০ কিমি খাসিয়ামারা ডানতীর = ৩.২৫০ কিমি খাসিয়ামারা নদীর বামতীর= ৩.১৫০ কিমি মোট = ৩০.৮০০ কিমি; ডেকার হাওর ব্যতিত অন্যান্য সকল হাওরের সার্ভে কাজ সম্পন্ন। ১৯টি স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্কীম প্রস্তুত চলমান রয়েছে।. ১১; ছাতক; ১৫.০০০ কিমি; জনাব ভানু জয় দাস মোবাইল নং-০১৭১২৬০০২৮৪; -; নাইন্দার হাওর = ০.১৭৯ কিমি চাউলির হাওর = ১.০৩০ কিমি ডেকার হাওর = ৫.৭৭৮ কিমি মোট = ৬.৯৮৭ কিমি; সকল হাওরের সার্ভে সম্পন্ন। গণশুনানী সম্পন্ন। সকল স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে।. মোট =; ১০৩৪.০০০ কিমি; ২৩.৪৯২ কিমি; ৮৪৯.৭০৩৩কিমি.. মৌলভীবাজার পওর বিভাগ; :; মৌলভীবাজার জেলায় কাবিটা কাজের বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যে জরীপ কাজ শেষ করা হয়েছে এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বত©মানে স্কীম/প্রকল্প তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং যথাশ্রীঘই পিআইসি গঠনপূব©ক সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে।. হবিগঞ্জ পওর বিভাগ; :; হবিগঞ্জ জেলায় কাবিটা কাজের বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যে জরীপ কাজ শেষ করা হয়েছে এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বত©মানে স্কীম/প্রকল্প তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং যথাশ্রীঘই পিআইসি গঠনপূব©ক সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে।. |
| ২ | খ) | খ) হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে কৃষককে মাটির মূল্য প্রদানের জন্য কৃষি জমি হতে সংগ্রহকৃত মাটির মূল্য নির্ধারণপূব©ক প্রস্তাব দিতে হবে। খ) সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী “স্কীম বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোড© কোন জমি অধিগ্রহন করিবেন না। প্রয়োজনে উপজেলা নিবা©হী অফিসার বিনামূল্যে জমি ও মাটি সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যাসনর নিকট হইতে পরিশিষ্ট-৭ মোতাবেক প্রত্যায়ন গ্রহন করিবেন” সুতরাং সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে কৃষককে মাটির মূল্য প্রদানের জন্য কৃষি জমি হতে সংগ্রহকৃত মাটির মূল্য নির্ধারণপূব©ক প্রস্তাব প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবতী©তে “সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭” এর উক্ত ধারা সংশোধিত/পরিমার্জিত হলে কৃষককে মাটির মূল্য প্রদানের জন্য কৃষি জমি হতে সংগ্রহকৃত মাটির মূল্য নির্ধারণপূব©ক প্রস্তাব প্রদান করা যাবে। |
| ৩ | গ) সিলেট পাউবো শাহী ঈদগাহ দপ্তর ও আবাসিক প্রাঙ্গনে অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কায©ক্রম পরিচালনা করতে হবে। | সিলেট জেলার আম্বরখানা মৌজার এল,এ,কেস নং-১০/৬৩-৬৪ মূলে বাপাউবো, সিলেট কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ১৫.০২ একর ভূমি হতে ৬.৬০ একর ভূমিতে অবৈধ দখলদার রয়েছে। সিলেটে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অদ্যবধি কোনরুপ কায©কর ব্যবস্থা প্রহন করা হয়নি। জেলা প্রশাসক বরাবর তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সাকে©ল এর স্মারক নং-পাউবো/তঃপ্রঃ/এস,সি/ভূমি/৬৬১ তারিখঃ২৪/১০/২০১৯ খ্রিঃ ও স্মারক নং-পাউবো/তঃপ্রঃ/এস,সি/ভূমি/১৭৯ তারিখঃ৩১/০৭/২০১৯ এবং নিবা©হী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগের স্মারক নং-১২৫৭ তারিখঃ১৩/১১/২০১৯খ্রিঃ; স্মারক নং-১০১৪ তারিখঃ১৭/১০/২০১৯খ্রিঃ; স্মারক নং-৬৪৩ তারিখঃ০৫/০৯/২০১৯খ্রিঃ; স্মারক নং-২৭০ তারিখঃ২৪/০৭/২০১৯খ্রিঃ এবং স্মারক নং-২২৯৪ তারিখঃ২২/০১/২০১৯খ্রিঃ বিভিন্ন পত্র প্রেরণ করা হলেও কোনো কায©কর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাপাউবো, সিলেট জেলার চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনসহ প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রতিনিয়ত সিলেট সফর করেন। সিলেট জেলার বাপাউবো’র কোন রেস্ট হাউজ নেই। ফলে প্রায়শঃই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এছাড়ও প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের বাসভবন নির্মাণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আবাসন সংকট নিরসনে আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাপাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধ দখলদার থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অবৈধ দখল উচ্ছদ করা খুবই জরুরী। ইতোমধ্যে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসক বরাবর অবৈধ দখলদারের তালিকাসহ পত্র প্রেরন করা হয়েছে। অদ্যাবধি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এমতাবস্থায় জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরী প্রয়োজন। এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। |

৩.৫(ক) 	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড:  পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে সিলেট বিভাগে ০৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। উক্ত ০৫টি পবিসে চলমান ০৬টি প্রকল্পের আওতায় পবিস ওয়ারী চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ অগ্রগতি এবং উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

(ক) লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণঃ

| ক্রঃ নং | সমিতির নাম | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা(কিমিঃ) | লাইন নির্মাণ অগ্রগতি (কিমিঃ) | উপকেন্দ্র নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা (টি) | উপকেন্দ্র নির্মাণ (অগ্রগতি) | মন্তব্য |
| ০১ | সিলেট-১ | 247 | 28 | ০৬ | ০১ | নির্মাণ কাজ চলমান। |
| ০২ | সিলেট-২ | 501 | 11 | ০২ | ০ |  |
| ০৩ | সুনামগঞ্জ | 1154 | 62 | ০৪ | ০২ |  |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | 842 | 32 | ০৯ | ০২ |  |
| ০৫ | মৌলভীবাজার | 606 | 54 | ০৮ | ০৪ |  |
| মোট= |  | 3350 | 187 | ২৯ | ০৯ |  |

(খ) উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমঃ

| ক্রঃ নং | সমিতির নাম | উপজেলার নাম ও সংখ্যা | শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার নাম ও সংখ্যা | অবশিষ্ট উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের সিডিউল |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১ | সিলেট-১ | ফেঞ্চুগঞ্জ, দক্ষিণসুরমা, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, ওসমানীনগর, জকিগঞ্জ=০৮টি | ফেঞ্চুগঞ্জ, দক্ষিণসুরমা, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, জকিগঞ্জ, ওসমানীনগর =০৮টি | সব উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত। |
| ০২ | সিলেট-২ | সিলেট সদর, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ=০৫টি | সিলেট সদর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ = ০৪টি | কানাইঘাট=০১টি ডিসেম্বর’১৯খ্রিঃ এর মধ্যে |
| ০৩ | সুনামগঞ্জ | দঃ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, ছাতক, দোয়ারাবাজার, দিরাই, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ =১০টি | দঃ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, ছাতক, দোয়ারাবাজার= ০৪টি | দিরাই, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ =০৬টি ডিসেম্বর’১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ, বাহুবল, আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ, লাখাই, মাধবপুর, চুনারুঘাট =০৯টি | বাহুবল, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ, চুনারুঘাট=০৮টি | বানিয়াচং ডিসেম্বর’১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |
| ০৫ | মৌলভী বাজার | বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর=০৭টি | শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, জুড়ী, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ=০৫টি | বড়লেখা ও রাজনগর অক্টোবর’১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |
| মোট |  | ৩৯টি | ২৯টি | ১০টি |

সিলেট বিভাগের অধীন ০৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে এবং ইতিমধ্যে চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে

(খ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

| সভার সিদ্ধান্ত | সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি/অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রয়োজন নেই, সম্ভাবনাময় ক্রমবিকাশমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে দ্রুত বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করতে হবে। | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, সমন্বয় অধিশাখা-2 এর নম্বর : 27.00.0000.052.99.001.19-217 তারিখঃ 08 এপ্রিল 2019 মোতাবেক “বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই” মর্মে পরিপত্র জারী করা হয়। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সকল প্রকার এইচ.টি বিদ্যুৎ সংযোগ নির্ধারিত সময়সীমার (28 দিন) মধ্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। |
| (খ) সিলেট বিভাগের যে সকল এলাকায় গ্রীড পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজন সে সকল স্থানে গ্রীড পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। | সিলেট অঞ্চলে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে সিলেট পূর্ব (খাদিম বাইপাস), সিলেট উত্তর (এয়ারপোর্ট), সিলেট দক্ষিণ (দক্ষিণ সুরমা) মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ জরুরী। এ ব্যাপারে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)-কে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে অবগত করানো হয়েছে। কিন্তু G2G ভিত্তিতে CHINA CCCE-ETERN FEPEC এর সাথে হবিগঞ্জ বাদে ২০১৬ সালে PEC চুক্তি স্বাক্ষর হলেও মাঠ পর্যায়ে কোন কাজ আরম্ভ না হওয়ায় চলমান বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে তার পূর্ণাঙ্গ সুফল গ্রাহক পর্যায়ে পাওয়া যাবে না। |
| (গ) শুকনো মৌসুমে চাহিদা মোতাবেক সেচ পাম্পগুলোতে বিদ্যুতের সংযোগ করতে হবে। | সেচ মৌসুমে চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্বের সেচ মৌসুমে বকেয়াধারী গ্রাহকের বকেয়া পরিশোধ করা সাপেক্ষে নতুন করে সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। |

সিলেট অঞ্চলে চলমান  বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন “বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ” নামীয় প্রকল্পের অগ্রগতি।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিতরণ অঞ্চল সিলেট এর দপ্তর সমূহের বেশিরভাগ এলাকার অবস্থান সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায়। যেখানে বতর্মানে শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়িত আছে। তবে কিছু কিছু উপজেলা যেগুলো বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন সেগুলোর মধ্যে সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, মৌলভীবাজার সদর, হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। সম্প্রতি জৈন্তাপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও বিশ্বনাথ উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও, সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, ছাতক, জগন্নাথপুর, জুড়ী, কুলাউড়া উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

নতুন 15 টি উপকেন্দ্রের মধ্যে 06 টি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় নির্মাণ করা হবে এবং 09 টি উপকেন্দ্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন পড়বে। ইতিমধ্যে উপকেন্দ্রগুলো নির্মাণের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। কিন্তু জমি বুঝে না দেয়ায় র্কাযক্রম শুরু করতে দেরি হচ্ছে। অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত জায়গাগুলির হালনাগাদ কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে লিপিবদ্ধ করা হলঃ

| ক্র নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত উপকেন্দ্রের জায়গা ও মৌজার নাম | সংশ্লিষ্ঠ বিভাগের নাম (জেলা) | ডিপিপি অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ | প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | এয়ারপোর্ট রোড (লাক্কাতুরা টি বাগান) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ (সিলেট) | 1.50 একর | 1.00 একর | বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য বিউবো ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজ চলছে। |
| 2. | ইসলামপুর (দেবপুর) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ (সিলেট) | 1.05 একর | 0.63 একর | পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে বিটিএমসি ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে বিউবোর কাজ চলছে। |
| 3. | খাদিম (খিদিরপুর) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ (সিলেট) | 1.05 একর | 0.535 একর | ৭ ধারা জারী হয়েছে। প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। |
| 4. | শ্রীরামপুর (গোটাটিকর) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩ (সিলেট) | 1.50 একর | 0.36 একর | ২৩/০৬/20১৯ইং তারিখে ভূমি বুঝে পাওয়া গিয়েছে। |
| 5. | ঘোপাল (ঘোপাল উত্তর) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪ (সিলেট) | 1.50 একর | 1.00 একর | পূর্বের প্রস্তাব বাতিলের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন, সিলেট এর নিকট পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। |
| 6. | নোয়ারাই (ভাজনামহল) | বিক্রয় ও বিরতণ বিভাগ ছাতক (সুনামগঞ্জ), নোয়ারাই | 1.20 একর | 0.81 একর | চেক প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |
| 7. | সুনামগঞ্জ গ্রিড সংলগ্ন (জলিলপুর) | বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ সুনামগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) | 0.60 একর | 0.60 একর | 02/12/2019ইং তারিখে ভূমি হস্তান্তর করেছে। |
| 8. | ভবেরবাজার (পুরাতন শেরপুর) (ইনাথনগর) | জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ (সুনামগঞ্জ) | 0.60 একর | 0.80 একর | চেক প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |
| 9. | নওয়াদা সাদেকপুর (কুলাউড়া) | বিক্রয় ও বিরতণ বিভাগ কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) | 0.60 একর | 0.68 একর | চেক প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |

এছাড়াও, 3111 টি 11/0.4 কেভি 250 কেভিএ বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত 1,361 টি বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়েছে।  মোট পোল স্থাপন সংখ্যা 32907। বতর্মানে উক্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে ।

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, বিউবো,

সিলেট

৩.৬	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেটের অগ্রগতি:

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

| ক্র/নং | সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ | বাস্তবায়নের অগ্রগতি |
| --- | --- | --- |
| ক। | চারটি জেলা হতে মান সম্পন্ন ধান সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আদ্রতা মাপক যন্ত্র কৃষকদের সরবরাহ করতে হবে। ধান সংগ্রহপূর্বক খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ও মজুদ বাড়াতে হবে। | অভ্যন্তরীন বোরো সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে বিনির্দেশ সম্মত ৩৬৮০৭ মেঃটন ধান এবং ৬৮৩১৯.৩৯০ মেঃটন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। |
| খ। | কৃষকেরা যাতে লাভবান হয় সে প্রেক্ষিতে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে ধান সংগ্রহ করতে হবে। | খাদ্য অধিদপ্তর হতে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে সিলেট বিভাগের ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৩৬৮০৭ মেঃটন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ৩৬৮০৭ মেঃটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। |
| গ। | খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখা এবং যাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সর্তক থাকতে হবে। | ০৭/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভাগে সিদ্ধ চাল ২৮৯১৬ মেঃটন, আতপ চাল ৩০৭৯০ মেঃটন এবং গম ১৪১৭ মেঃটন মজুদ রয়েছে। বর্তমানে খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে। |

সিলেট বিভাগের মজুদ পরিস্থিতি:

| ক্র/নং | জেলার নাম | মোট গুদামের সংখ্যা | চালু গুদামের সংখ্যা | বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা | কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা | বর্তমান মজুদ (০৭/১০/২০১৯খ্রিঃ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | চাল |  |  | গম | ধান | সর্বমোট |
|  |  |  |  |  |  | সিদ্ধ | আতপ | মোট |  |  |  |
| ১ | সিলেট | ১৫টি | ১৪টি | ১৯৩৫০ | ১৭৩৫০ | ৬২৩৪ | ৬৯৭১ | ১৩২০৫ | ৮০৫ | ৩৬৩ | ১৪৬৪৬ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ১০টি | ০৮টি | ১৩৫০০ | ১১৫০০ | ৬৮৬৩ | ২৩৮৫ | ৯২৪৮ | ৫০৭ | ০ | ৯৭৫৫ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৩টি | ১০টি | ২১৭৫০ | ১৮৫০০ | ৯৬৮২ | ৩৭৪০ | ১৩৪২২ | ৯০ | ২৫১৫ | ১৬০২৭ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১৪টি | ১২টি | ২০৯০০ | ১৯৯০০ | ৬১৩৭ | ১৭৬৯৪ | ২৩৮৩১ | ১৫ | ৯৫৮ | ২৪৮০৪ |
|  | মোট | ৫২টি | ৪৪টি | ৭৫৫০০ | ৬৭২৫০ | ২৮৯১৬ | ৩০৭৯০ | ৩৯৭০৬ | ১৪১৭ | ৪১০৯ | ৬৫২৩২ |

সিলেট বিভাগের বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বাজারদর                                  তারিখ: ০৭/১০/২০১৯ খ্রিঃ।

| ক্র/ নং | জেলার নাম | সিদ্ধ চাল (মোটা) |  |  |  |  |  | আতপ চাল |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | পাইকারী |  |  | খুচরা |  |  | পাইকারী |  |  | খুচরা |  |  |
|  |  | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় |
| ১ | সিলেট সিটি | ৩২.৫০ | ৩৩.০০ | ৩২.৭৫ | ৩৩.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.০০ | ৩০.০০ | ৩১.০০ | ৩০.৫০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ |
| ২ | সিলেট | ৩৩.৫০ | ৩৪.৫০ | ৩৪.০০ | ৩৪.৫০ | ৩৫.৫০ | ৩৫.০০ | ৩১.০০ | ৩২.০০ | ৩১.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৩১.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.০০ | ৩২.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.০০ | ২৯.০০ | ৩১.০০ | ৩০.০০ | ৩১.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.০০ |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ৩১.০০ | ৩২.০০ | ৩১.৫০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ | ২৮.০০ | ২৮.৫০ | ২৮.২৫ | ২৯.০০ | ৩০.০০ | ২৯.৫০ |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ৩১.০০ | ৩২.০০ | ৩১.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ | ২৮.০০ | ২৯.০০ | ২৮.৫০ | ৩০.০০ | ৩১.০০ | ৩০.৫০ |
| বিভাগের গড় |  | ৩১.৮০ | ৩২.৯০ | ৩২.৩৫ | ৩২.৯০ | ৩৪.৩০ | ৩৩.৬০ | ২৯.২০ | ৩০.৩০ | ২৯.৭৫ | ৩১.০০ | ৩২.২০ | ৩১.৬০ |
| ক্র/ নং | জেলার নাম | ধান |  |  | আটা (খোলা) |  |  | আটা (প্যাকেট) |  |  | মন্তব্য |  |  |
|  |  | খুচরা |  |  | খুচরা |  |  | খুচরা |  |  |  |  |  |
|  |  | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় |  |  |  |
| ১ | সিলেট সিটি | ২০.০০ | ২১.০০ | ২০.৫০ | ২৪.০০ | ২৫.০০ | ২৪.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ |  |  |  |
| ২ | সিলেট | ১৯.০০ | ২০.০০ | ১৯.৫০ | ২৫.০০ | ২৬.০০ | ২৫.৫০ | ৩৪.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.৫০ |  |  |  |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ১৭.০০ | ১৯.০০ | ১৮.০০ | ২৬.০০ | ২৮.০০ | ২৭.০০ | ৩৩.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.০০ |  |  |  |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ১৭.৫০ | ১৮.৫০ | ১৮.০০ | ২৪.০০ | ২৫.০০ | ২৪.৫০ | ৩১.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.০০ |  |  |  |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ১৭.০০ | ১৯.০০ | ১৮.০০ | ২২.০০ | ২৩.০০ | ২২.৫০ | ৩২.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.০০ |  |  |  |
| বিভাগের গড় |  | ১৮.১০ | ১৯.৫০ | ১৮.৮০ | ২৪.২০ | ২৫.৪০ | ২৪.৮০ | ৩২.৬০ | ৩৪.২০ | ৩৩.৪০ |  |  |  |

অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ-২০১৯

| ক্র/ নং | জেলার নাম | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | লাইসেন্স ধারী মিল সংখ্যা |  |  | সিদ্ধ চালের মোট চুক্তির পরিমান |  |  |  | ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহের পরিমান |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ধান | সিদ্ধ চাল | আতপ চাল | সিদ্ধ চাল | আতপ চাল | মোট | মিল সংখ্যা |  | পরিমান |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | সিদ্ধ | আতপ | সিদ্ধ | আতপ | ধান | সিদ্ধ | আতপ | মোট |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১ | সিলেট | ৫৮৩০ | ৫৫১৮ | ৭১৯১ | ১১ | ৮৭ | ৯৮ | ১০ | ৮০ | ৫৫১৮ | ৭৪৯১ | ৫৮৩০ | ৫৫১৮ | ৭৪৯১ | ১৮৮৩৯ |  |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৩৮৭৯ | ৩৯০৪ | ৩৮০৩ | ১০ | ৩৬ | ৪৬ | ১০ | ৩৬ | ৩৯০৪ | ৩৮০৩ | ৩৯০৯ | ৩৯০৪ | ৩৮০৩ | ১১৬১৬ |  |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৯৭৪৫ | ৯৬৩০ | ৬০০১ | ২৭ | ৬২ | ৮৯ | ২৬ | ৬২ | ৯৬৩০ | ৬০০১ | ৯২৪৫ | ৯৬৩০ | ৬০০০ | ২৪৮৭৫ |  |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১৭৩৫৩ | ১৪১৭৯ | ১৭৭৯৮ | ৪ | ৩০১ | ৩০৫ | ৩ | ২৮৭ | ১৪১৭৯ | ১৭০৯৩ | ১৭৮২৩ | ১৪১৭৯ | ১৭৭৯৪ | ৪৯৭৯৬ |  |
| বিভাগের মোট |  | ৩৬৮০৭ | ৩৩২৩১ | ৩৫০৯৩ | ৫২ | ৪৮৬ | ৫৩৮ | ৪৯ | ৪৬৫ | ৩৩২৩১ | ৩৪৩৮৮ | ৩৬৮০৭ | ৩৩২৩১ | ৩৫০৮৯ | ১০৫১২৬ |  |

চলমান ও.এম.এস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয়:-

| ###### পন্যঃ চাল। চাল বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ। তারিখ:- ৩০/০৬/২০১৮খ্রি:। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র/ নং | মহানগর/ জেলার নাম | মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা |  |  |  |  | নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা |  |  |  |  | মোট উত্তোলন | মোট বিক্রয় | অবশিষ্ট পরিমান | মন্তব্য |
|  |  | জেলা/ মহা: | উপ জেলা | উপঃ বহিঃ পৌরঃ | ইউনিয়ন | মোট | জেলা/ মহা: | উপ জেলা | উপঃ বহিঃ পৌরঃ | ইউনিয়ন | মোট |  |  |  |  |
| ১ | সিলেট সিটি | ১০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ১০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ১৩৮৫ | ১৩৮৫ |  |  |
| ২ | সিলেট | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ৩৬ | ২৪৪১ | ২৪৪১ |  |  |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ২৩ | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ২৩ | ১৮৩২ | ১৮৩২ |  |  |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ৫ | ২১ | ৩ | ০ | ২৯ | ৫ | ২১ | ৩ | ০ | ২৯ | ২১৬১ | ২১৬১ |  |  |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ৯ | ১৩ | ০ | ৮৮ | ১১০ | ৯ | ১৩ | ০ | ৮৮ | ১১০ | ১৮৩৩৮ | ১৮৩৩৬ |  |  |
| বিভাগের সর্বমোট |  | ২৯ | ৮৮ | ৩ | ৮৮ | ২০৮ | ২৯ | ৮৮ | ৩ | ৮৮ | ২০৮ | ২৬১৫৭ | ২৬১৫৫ |  |  |

পন্যঃ আটা তারিখঃ ০৪/০৭/২০১৯ হতে ০৭/১০/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত।

| ক্র/নং | মহানগর/ জেলা | মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা | নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা | মোট উত্তোলন | মোট বিক্রয় | অবশিষ্ট পরিমান | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট সিটি | ১০ | ১০ | ৬৭০.৫৫০ | ৬৬০.৫৫০ | ১০.০০০ |  |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৯ | ৯ | ৩৫৪.৫২০ | ৩৪৯.৫২০ | ৫.০০০ |  |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৫ | ৫ | ২৯৪.৮১০ | ২৮৪.৮১০ | ১০.০০০ |  |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৯ | ৯ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |  |
| বিভাগের সর্বমোট |  | ৩৩ | ৩৩ | ১৩১৯.৮৮০ | ১২৯৪.৮৮০ | ২৫.০০০ |  |

খাদ্য অধিদপ্তর সিলেটের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, সিলেট বিভাগে বর্তমানে সিদ্ধ চাল ২৮৯১৬ মেঃটন, আতপ চাল ৩০৭৯০ মেঃটন এবং গম ১৪১৭ মেঃটন মজুদ রয়েছে। বর্তমানে খাদ্য শষ্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে। মিলার গম ক্রয় করে ১৪.০০টাকা, (১০০মেঃটন গম=৭৭মেঃটন আটা, আটা ডিলারের ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ১৬/-টাকা ও ভোক্তার নিকট বিক্রয় মূল্য ১৮/-, মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৫কেজি, চাল ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ২৮.০০/- টাকা ও বিক্রয় মূল্য ৩০/-টাকা/-, মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৫কেজি।

৩.৭	সিলেট সিটি কর্পোরেশন: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর নভেম্বর মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

প্রকল্পের খাত : এডিপি (কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দকৃত মোট অর্থ (মোট প্রকল্প মূল্য) | প্রকল্পের চুক্তিমূল্য/জিওবি অংশ | শুরু হতে সেপ্টেম্বর/১৯ পর্যন্ত ব্যয় | ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ | অবমুক্তি | ব্যয়িত অর্থ (২০১৯-২০) | ভৌত অগ্রগতির হার (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ১১টি ছড়া সংরক্ষন ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। জুন/১৭-ডিসেম্বর/১৯। | ২৩৬.৪০ জিওবি-২০১.০০ এসসিসি-৩৫.৪৬ | ২০১.০০ | ১৭৭.০০ | ৩৪.০০ | ১৭.০০ | ১০.০০ | ৯০% |
| ২ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। আগস্ট/১৭-জুন/২০। | ৫৪৭.২৭ জিওবি-৪৬৫.১৮ এসসিসি-৮২.০৯ | ৪৬৫.১৮ | ১০০.০০ | ২০৬.০০ | ৫১.৫০ | ৪০.০০ | ৪৫% |
| ৩ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও উন্নত পরিবেশের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। জানুয়ারী/১৬-ফেব্রু:২০ | ২৪.২৮ (ভারতীয় অনুদান) | ভারতীয় অনুদান-২৪.২৮ | ১০.০০ | ৭.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ৪০% |

৩.৮	বিভাগীয় সমবায় অধিদপ্তর

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট এর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির তথ্যাদির বিবরণী: বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট এর বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার জন্য ডিসেম্বর/২০১৯খ্রিঃ মাসের কার্যপত্র

০১। সমবায় ভিত্তিক চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যঃ ক) নৃ-তাত্ত্বিক (‘একটি বাড়ী একটি খামার (৩য় সংশোধিত)’ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত“ সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্টীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন”) প্রকল্পঃ

| জেলার নাম | উপজেলার নাম | নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় | আদায়ের বাকী |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | গোয়াইনঘাট | ০৯ | ৩৫৭ | ৩০,৮০০ | ৮৯,৮০০ | ২০,৮৩,৮০০ | ১৩,২১,৭১০ | ৭,৬২,০৯০ |
| হবিগঞ্জ | বাহুবল | ১০ | ৩৮০ | ৩৮,০০০ | ৭,০৩,,৬০০ | ২২,৮৬,০০০ | ১৪,৯৮,১২৮ | ৭,৮৭,৮৭২ |
| মৌলভীবাজার | কুলাউড়া কমলগঞ্জ | ১০ ১০ | ৪০০ ৪০০ | ৪০,০০০ ৪০,০০০ | ২০,২৪,০০০ ৬,৯৪,৪০০ | ৩১,৭৫,০০০ ৩৮,৬০,৮০০ | ২৩,৬৯,৩৬২ ১৭,১০,৮৭২ | ৮,০৫,৬৩৮ ২১,৪৯,৯২৮ |
| সুনামগঞ্জ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| মোট= | - | ৩৯ | ১,৫৩৭ | ১,৪৮,৮০০ | ৩৫,১১,৮০০ | ১,১৪,০৫,৬০০ | ৬৯,৫০,৮৫৬ | ৪৪,৫৪,৭৪৪ |

খ) সিভিডিপি ( সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী-৩য় পর্যায় ) প্রকল্পঃ

| জেলা | উপজেলার নাম | নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় | আদায়ের বাকী |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | সিলেট সদর , কো্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ | ১৮১টি | ১৫,৯৮৭জন | ৩২,৬৯,৩০০/- | ১৯,৯০,৭০০/- | ৭০,০৫,০০০/- | ১৯,৫০,০০০/- | ৫০,৫৫,০০০/- |
| হবিগঞ্জ | মাধবপুর | ৬০টি | ১,২২০জন | ২,০৯,০০০/- | ২,৮৩,০০০/- | --- | -- | -- |
| মৌলভীবাজার | কমলগঞ্জ | ৬০টি | ১,২৪৫জন | ৭৪,৭০০/- | ১,৪৯,৪০০/- | -- | -- | -- |
| সুনামগঞ্জ | ছাতক, দ:সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা | ১৫২টি | ৫,০৩২জন | ৬,১৯,৯০০/- | ২৮,৪৬,৯৪২/- | ১৩,৩৯,০০০/- | -- | ১৩,৩৯,০০০/- |
| মোট= | - | ৪৫৩টি | ২৩,৪৮৪জন | ৪১,৭২,৯০০/- | ৫১,২০,৬৪২/- | ৮৩,৪৪,০০০/- | ১৯,৫০,০০০/- | ৬৩,৯৪,০০০/- |

গ) শেভরন এর অর্থায়নে ব্র্যাক,আইডিয়া কর্তৃক পরিচালিত সমিতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

| জেলার নাম | উপজেলার নাম | নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় | আদায়ের বাকী |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | সিলেট সদর | ৬০টি | ১৪৪১জন | ২০,৪৮,৩০০/- | ৩৯,১৮,৭৩১/- | ২,৯৩,১৫,০০০/- | ১,৭৮,৪৪,৩৭৬/- | ১,৪৪,০২,১২৪/- |
| হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ | ২৮টি | ৯২৫জন | ১২,৪৪,৫০০/- | ২১,০৬,২১৫/- | ৩,৬০,৭৫,৭১২/- | ১,৭৮,৭৫,২১০/- | ১,৮২,০০,৫০২/- |
| মৌলভীবাজার | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| সুনামগঞ্জ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| মোট= | - | ৮৮টি | ২,৩৬৬জন | ৩২,৯২,৮০০/- | ৬০,২৪,৯৪৬/- | ৬,৫৩,৯০,৭১২/- | ৩,৫৭,১৯,৫৮৬/- | ৩,২৬,০২,৬২৬/- |

ঘ) টাঙ্গুয়ার হাওর প্রকল্প ভিত্তিক সমিতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

| জেলার নাম | উপজেলার নাম | নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় | আদায়ের বাকী |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সুনামগঞ্জ | তাহিরপুর,ধর্মপাশা | ০১(কেন্দ্রীয়)টি | ৪১(প্রাথমিক সমিতি)টি | ৮,৫৭,৯০০/- | ৬,৬৮,৯০০/- | -- | -- | -- |
| মোট= | -- | ০১টি | ৪১টি | ৮,৫৭,৯০০/- | ৬,৬৮,৯০০/- | -- | -- | -- |

০২। আশ্রয়ন/আশ্রয়ন-ফেইজ ২/আশ্রয়ন-২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :  ক) আশ্রয়ন প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

| জেলার নাম | বিতরনকৃত ঋন | বিগত মাস পযন্ত আদায় | নভেম্বর/১৯ মাসে আদায় | মোট আদায় | আদায়ের হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ৫৮,০৪,০০০/- | ৪৭,৭২,৩৬৮/- | ১১,০০০/- | ৪৭,৮৩,৩৬৮/- | ৮২% |
| হবিগঞ্জ | ১,১৮,৮২,৫০০/- | ৫৮,৬৩,৬৯৬/- | ২,৯১৮/- | ৫৮,৬৬,৬১৪/- | ৪৯% |
| মৌলভীবাজার | ৮,২১,০০০/- | ৪,০২,১৩৬/- | ২০০/- | ৪,০২,৪৩৬/- | ৪৯% |
| মোট= | ১,৮৫,০৭,৫০০/- | ১,১০,৩৮,২০০/- | ১৪,১১৮/- | ১,১০,৫২,৪১৮/- | ৫৯.৭২% |

খ) আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

| জেলার নাম | বিতরনকৃত ঋন | বিগত মাস পযন্ত আদায় | নভেম্বর/১৯ মাসে আদায় | মোট আদায় | আদায়ের হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ১২,৭১,২০০/- | ৮,৮৫,৮৪৯/- | ৬,৬৫৬/- | ৮,৯২,৫৩৫/- | ৭৯% |
| হবিগঞ্জ | ১৫,৫০,০০০/- | ৮,৮৩,৫৬৭/- | ১০,২৭৮/- | ৮,৯৩,৮৪৫/- | ৫৭% |
| মৌলভীবাজার | ২১,১৯,০০০/- | ৯,৫৩,৯১২/- | ২০০/- | ৯,৫৪,১১২/- | ৪৭% |
| মোট= | ৪৯,৪০,২০০/- | ২৭,২৩,৩২৮/- | ১৭,১৩৪/- | ২৭,৪০,৪৯২/- | ৫৫.৪৭% |

গ) আশ্রয়ন -২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

| জেলার নাম | বিতরনকৃত ঋন | বিগত মাস পযন্ত আদায় | নভেম্বর/১৯ মাসে আদায় | মোট আদায় | আদায়ের হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| হবিগঞ্জ | ৫৫,০০,০০০/- | ১৬,৬৯,৯৩৫/- | ১৫,৬৬০/- | ১৬,৮৫,৫৯৫/- | ৩১% |
| মোট= | ৫৫,০০,০০০/- | ১৬,৬৯,৯৩৫/- | ১৫,৬৬০/- | ১৬,৮৫,৫৯৫/- | ৩১% |

০৩। সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত (সমবায় বিভাগ) :

| জেলার নাম | বিগত মাস পযন্ত নিবন্ধিত মোট সমিতির সংখ্যা | নভেম্বর/১৯ মাসে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা | নভেম্বর/১৯ মাসে নিবন্ধন বাতিলকৃত সমিতির সংখ্যা | মোট নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ১,৮২৮টি | ১৬টি | ৩৪টি | ১,৮১০টি |
| হবিগঞ্জ | ১,০১৮টি | ১০টি | ০১টি | ১,০২৭টি |
| মৌলভীবাজার | ১,৪২১টি | ১২টি | -- | ১,৪৩৩টি |
| সুনামগঞ্জ | ১,২০৪টি | ২৬টি | ০৯টি | ১,২২১টি |
| মোট= | ৫,৪৭১টি | ৬৪টি | ৪৪টি | ৫,৪৯১টি |

০৪। অডিট সংক্রান্ত (সমবায় বিভাগ) :

| জেলার নাম | অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা | বিগত মাস পযন্ত অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা | নভেম্বর/১৯ মাসে অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা | মোট অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ১,২৬০টি | ৩৪১টি | ১২৭টি | ৪৬৮টি |
| হবিগঞ্জ | ৭৩৬টি | ১৬৫টি | ৯১টি | ২৫৬টি |
| মৌলভীবাজার | ৬৯২টি | ২৬৫টি | ৬৭টি | ৩৩২টি |
| সুনামগঞ্জ | ১,১৯২টি | ৪১২টি | ১৪০টি | ৫৫২টি |
| মোট= | ৩,৮৮০টি | ১,১৮৩টি | ৪২৫টি | ১,৬০৮টি |

০৫। রাজস্ব আদায় সংক্রান্তঃ ক) নিবন্ধন ফি  আদায় :

| জেলার নাম | বিগত মাস পয©ন্ত আদায় | নভেম্বর/১৯ মাসে আদায় | মোট আদায় |
| --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ৩,৬৫০/- | ২,৫৫০/- | ৬,২০০/- |
| হবিগঞ্জ | ১০,৯৫০/- | ১,৮৫০/- | ১২,৮০০/- |
| মৌলভীবাজার | ৬,২০০/- | ১,৮৫০/- | ৮,০৫০/- |
| সুনামগঞ্জ | ৮,৩৫০/- | ৬,৩০০/- | ১৪,৬৫০/- |
| মোট= | ২৯,১৫০/- | ১২,৫৫০/- | ৪১,৭০০/- |

খ) অডিট ফি আদায় :

| জেলার নাম | ধার্য্য | আদায় | অনাদায়ী | আদায়ের হার(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সিলেট | ৪,৫০,০৭০/- | ৪,২০,০৭০/- | ৩০,০০০/- | ৯৩% |
| হবিগঞ্জ | ৩,১২,৯০০/- | ৩,১২,৯০০/- | -- | ১০০% |
| মৌলভীবাজার | ৪,৭৬,৭২০/- | ৪,৭৬,৭২০/- | -- | ১০০% |
| সুনামগঞ্জ | ৬,৬২,৬৪০/- | ৬,৬২,৬৪০/- | -- | ১০০% |
| মোট= | ১৯,০২,৩৩০/- | ১৮,৭২,৩৩০/- | ৩০,০০০/- | ৯৮% |

০৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত : জেলা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক সমবায়ীগণকে বিভিন্ন ট্রেডে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

| জেলার নাম | বিগত মাস পয©ন্ত |  | নভেম্বর/১৯ মাসের অগ্রগতি |  | মোট অগ্রগতি |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | কোর্স | সমবায়ীর সংখ্যা | কোর্স | সমবায়ীর সংখ্যা | কোর্স | সমবায়ীর সংখ্যা |
| সিলেট | ০২টি | ৫০জন | ০১টি | ২৫জন | ০৩টি | ৭৫জন |
| হবিগঞ্জ | ০২টি | ৫০জন | -- | -- | ০২টি | ৫০জন |
| মৌলভীবাজার | ০১টি | ২৫জন | ০২টি | ৫০জন | ০৩টি | ৭৫জন |
| সুনামগঞ্জ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| মোট= | ০৫টি | ১২৫জন | ০৩টি | ৭৫জন | ০৮টি | ২০০জন |

৩.৯ বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) :

সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

| ক্রঃ নং | কাজের নাম | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | খাল/নালা/পাহাড়ি ছড়া পুনঃখনন | ২৮.৩০ কিঃমিঃ | ১০০% |
| ২ | মাঝারী/ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ফুটব্রীজ/কালভার্ট/বক্স কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং/সাবমার্জড ওয়্যার/ক্রসড্যাম | ৩১ টি | ১০০% |
| ৩ | ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারডি পাইপ লাইন নির্মাণ | ৪১ টি (১০০০ মিঃ করে) (৮৪ টি ৫০০ মিঃ করে) | ৯৯% |
| ৪ | ১২.৫/১০/৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-পরিস্থ পাঁকা সেচনালা নির্মাণ | ০৫ টি (৪০০ মিঃ করে) | ৯০% |
| ৫ | ২৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ৬৩০ মিঃমিঃ ডায়া বিশিষ্ট ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ | ০১ টি (১২৩০ মিঃ) | ১০০% |
| ৬ | প্রতিটি স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ১০০০ মিটার বারিড পাইপ লাইন নির্মাণসহ ফোর্সমোড নলকূপ খনন এবং কমশিনিং কাজ | ১০ টি | ৯৫% |
| ৭ | পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩৪ টি | ৮৫% |
| ৮ | রাবার ড্যাম নির্মাণ | ০২ টি | ১ টি- ৯০% |
| ৯ | এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফর্মার সরবরাহসহ) | ৬৩ টি | ৮০% |

# ৩.১০ স্বাস্থ্য বিভাগ

সিলেট বিভাগের ০৪ (চার) টি জেলায়-০৩ (তিন)টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৩৮ (আত্রিশ) টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, ৮৫ (পচাঁশি) টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বিদ্যমান এবং ৮৯১ কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে।

ইপিআই কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (অক্টোবর/২০১৯খ্রি.):

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বিসিজি | এমআর-১ | এমআর-২ | পেন্টা-১ | পেন্টা-৩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট | ১০৩.৪% | ১০০.৭% | ৯১.৪% | ১০২.১% | ৯৭.৯% |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ১০৭.৩% | ১০৬.২% | ৯৯.৬% | ১১০% | ১০৪.৫% |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১০১.৭% | ১০২.১% | ৯৮.৬% | ৯৯.৬% | ৯৮.৭% |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ১০০.৯% | ৯৮.৩% | ৭৯.৪% | ১১০% | ১০৪.৫% |
| সিলেট বিভাগ |  | ১০৩.৩% | ১০১.৮% | ৯২.২% | ১০৫.৪% | ১০১.৪% |

কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত তথ্য (অক্টোবর/২০১৯ খ্রি.):

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | প্রসত্মাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | চালুকৃত ক্লিনিক এর সংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট | ২৮৫ | ২৬০ |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ২৬৮ | ২৪৫ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ২২৯ | ২০৭ |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ২০৪ | ১৭৯ |
| সিলেট বিভাগ |  | ৯৮৬ | ৮৯১ |

সিলেট বিভাগের ডেঙ্গু রোগীর তথ্য (২৮/০৮/২০১৯ইং হতে ০৭/১২/২০১৯ইং)ঃ-

| ক্রমিক | জেলার নাম | (২৮/০৮/২০১৯ইং হতে ০৭/১২/২০১৯ইং) পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা | বর্তমানে (০৭/১২/১৯) ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা | ছুটি প্রাপ্ত (Discharged) রোগীর সংখ্যা। | মৃত্যুর (Death) সংখ্যা। |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট (ওসমানী হাসপাতাল সহ) | ৬৬৪ | ০ | ৬৬৪ | ০ |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ৪৭ | ০ | ৪৭ | ০ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৮৭ | ০ | ১৮৭ | ০ |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ১১৬ | ০ | ১১৬ | ০ |
| সিলেট বিভাগ |  | ১০১৪ | ০ | ১০১৪ | ০ |

৩.১১	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেলের আওতাধীন জেলা সমূহে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

| প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী বিভাগ | বরাদ্দ (ভৌত) | 2018-2019 অর্থ বছরের বরাদ্দ (ভৌত ও আর্থিক) | প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | বাস্তব | আর্থিক |  |
| পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প | সিলেট | পানির উৎস স্থাপন =1501 টি | 250 টি | ৬৫১.০০ | ৭৫% | ৬০% | কাজ চলমান |
|  | মৌলভী বাজার | পানির উৎস স্থাপন =1220 টি | 207 টি | ৪৫৩.০০ | ৮০% | ৭৫% | ঐ |
|  | হবিগঞ্জ | পানির উৎস স্থাপন = 1223 টি | 274 টি | ৫৪২.০০ | 80% | 80% | ঐ |
|  | সুনামগঞ্জ | পানির উৎস স্থাপন =1611 টি | 267 টি | 810.00 | 85% | 56% | ঐ |
| মোট | পানির উৎস স্থাপন = 5555টি |  | 998 টি | 2456.00 | 76.25% | 67.75% |  |

জনসাধারনের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে|

৩.১২	প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এর সর্বশেষ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি :

| ক্রমিক | কাজের নাম | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- | --- |
| ০১ | গবাদিপশুর টিকা প্রদান | ১,৮২,৬০৯ মাত্রা |
| ০২ | হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান | ২২,৫৩,৯০০ মাত্রা |
| ০৩ | গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান | ২,২০.১৫৭ টি |
| ০৪ | হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান | ১৪,৫১,৫০৬ টি |
| ০৫ | কৃত্রিম প্রজনন (গবাদিপশু) | ১৪,৪২৮ টি |
| ০৬ | বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | ১২,৭৫৯ টি |
| ০৭ | প্রশিক্ষণ প্রদান | ১,১৬৫ জন |
| ০৮ | দুধ উৎপাদন | ১.০৮ লক্ষ মে.টন |
| ০৯ | মাস উৎপাদন | ২.২৫ লক্ষ মে.টন |
| ১০ | ডিম উৎপাদন | ২৫.৫৯ কোটি |
| ১১ | রাজস্ব আয় | ৯.৪০,৪৫৭ টাকা |

৩.১৩ মৎস্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগে সম্পাদিত মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন :

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

মাছচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে পুকুর/ জলাশয় মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ফলাফল প্রদর্শক চাষি নির্বাচন, সিআইজি/ সিবিজি গঠন করে ফলাফল প্রদর্শক ও বন্ধুচাষি এবং সিবিজি/ সিআইজিভুক্ত চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রদর্শনী মৎস্য খামার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ সেবা মৎস্য চাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছানের লক্ষ্যে লিফদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কিটবক্স দ্বারা পানির গুণাগুণ ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। লিফদের মাঝে বিতরণকৃত ট্যাব দ্বারা প্রদর্শনী তথ্য সংরক্ষণ ও তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে। গুণগতমানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় উপকরণ দিয়ে মাছের খাদ্য তৈরি এবং গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

নিবিড় মাছচাষ কার্যক্রম প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছের ফিড বেইজড্ একোয়াকালচার প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ মহোদয়ের সহিত অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সিলেট বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং মৎস্যচাষি ও উদ্যোগক্তাদের সোব অধিকতর সহজীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ই-নথি: উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সিলেট/ সুনামগঞ্জ/ হবিগঞ্জ/ মৌলভীবাজার -এ ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিলেট বিভাগের উপজেলা মৎস্য অফিসসমূহ লাইভ (Live) -এ নাই।  উপজেলা মৎস্য অফিস সমূহে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত 09/09/2019 খ্রি. তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ ই-নথির উপর মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেটের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য   প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

ওয়েব পোর্টাল:উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট -এর ওয়েব পোর্টাল (fisheries.sylhetdiv.gov.bd) আপডেট কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করা হইতেছে।

৩.১৪ 	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল,সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের আগ্রগতি প্রতিবেদন:

০১. ইনফো সরকার ফেইজ-৩ প্রকল্প

| সিলেট বিভাগ (১৭১/২১১)(৮১%) (৪০) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| জেলা | সিলেট | মৌলভিবাজার | হবিগঞ্জ | সুনামগঞ্জ |
| টার্গেট | ৬৬ | ৩৩ | ৪২ | ৭০ |
| বাস্তবায়িত | ৬০ | ৩০ | ৪০ | ৪১ |
| চলমান/বাকি | ০৬ | ০৩ | ০২ | ২৯ |
| % | ৯১% | ৯১% | ৯৫% | ৫৯% |

০২. তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প

০১. প্রশিক্ষক :  সারা বাংলাদেশে ১০১ জনের মধ্যে সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ১০ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন।

০২. প্রতিবন্ধী :  সারা বাংলাদেশে ৭০০ জনের মধ্যে সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৮ টি ব্যাচে মোট ১৬০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। ৯ম ব্যাচ চলমান রয়েছে যেখানে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে।

বিসিসি’র আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেটে আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহনের পর ১১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকুরী প্রদানে সহায়তা করা হয়।

এর মধ্যে ৩জন মহিলা এবং ৮ জন পুরুষ। প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী ২জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (লো-ভীষণ) এবং অপর ৯ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী।

০৩. ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প :ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় ১১০টি আইপি ক্যামেরা বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ মাসে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ন করে কন্ট্রোল রুম এর দায়িত্ব এসএমপি এর কাছে হস্তান্তর করা হবে।ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় সিলেট সিটিতে ১২৬টি স্থানে ওয়াইফাই্ জোন তৈরীর কাজ চলমান আছে যাহা এই মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে।

৩.১৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন:

| ক্রম | বিষয় | গৃহিত পদক্ষেপ |
| --- | --- | --- |
| 01 | 49 তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সংক্রান্ত। | বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির ৪৯ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সিলেট বিভাগের প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, উপজেলা, জেলা, উপ-অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে; ১৭/১২/২০১৯; হতে; ২০/১২/২০১৯. উপজেলা/থানা পর্যায়ে; ২২/১২/২০১৯; হতে; ২৯/১২/২০১৯. জেলা পর্যায়ে; ৩১/১২/২০১৯; হতে; ০৪/০১/২০২০. উপ-অঞ্চল পর্যায়ে; ০৯/০১/২০২০; হতে; ১১/০১/২০২০. অঞ্চল পর্যায়ে; ১৩/০১/২০২০; হতে; ১৫/০১/২০২০. জাতীয় পর্যায়ে; ১৭/০১/২০২০; হতে; ২২/০১/২০২০. যথাসময়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হ’ল। |
| 02 | সকল নিম্ন মাধ্যমিক ও বিদ্যালয় বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা চলমান সংক্রান্ত। | সিলেট বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা-2019 চলছে এবং আগামী 11 ডিসেম্বর পরীক্ষা শেষ হবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

৩.১৬	বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বিগত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক.	বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত বা পড়ে থাকা নতুন ভবন গুলো দ্রুত মেরামতক্রমে ক্লাশের উপযোগী করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

খ.	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসবমুখর ও আনন্দদায়ক পরিবেশে পাঠদান করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনসহ মনিটরিং করার  জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণকে  নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক  কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ.       শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকল্পে হোম ভিজিট, মা সমাবেশ ও উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডিপিইওগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক শতভাগ ভর্তি কার্যক্রম চলমান  রয়েছে।

৩.১৭  বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সিলেট।

১।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় সমিতি/দলের সংখ্যা-৯৬১৮টি, সদস্য সংখ্যা-২৩৫৯৯১ জন, সদস্যদের শেয়ার জমার পরিমাণ-৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, সদস্যদের সঞ্চয় জমার পরিমাণ-১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, মোট ঋণ তহবিল প্রাপ্তি-৭৯ কোটি ৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ-৪৮১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ-৪৬২ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, আদায়ের পরিমাণ-৪৩০ কোটি ১০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, ঋণ আদায়ের হার-৯৩%।

২।	ই-নথির লাইভ কার্যক্রম সুচারুভাবে চলমান রয়েছে।

৩।	প্রায় প্রতিটি উপজেলায় জনবল পদায়ন করায় জনবলের ঘাটতি লাগব হয়েছে।

৪।	এডিস মশা নিধনে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা এবং ডেঙ্গুজ্বর হলে করণীয় সম্পর্কে প্রতিটি উঠান বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সমিতি/দলের সদস্য ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

৫।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬।	বিআরডিবি’র বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক চলমান রয়েছে।

৩.১৮	বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের অগ্রগতি:

বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের চলমান কার্যক্রমের বিবরণ: QK- ÔKÕ (AvkªvqbcÖKí)

wm‡jU wefv‡Mi †Rjv wfwËK b‡f¤^i/2019 gv‡mi Avkªvqb/Avevmb cÖK‡íi Awaevmx‡`i Rb¥ wbqš¿Y welqK অগ্রগতির প্রতিবেদন:

QK- ÔKÕ (AvkªvqbcÖKí) b‡f¤^i/2019

| µt bs | ‡Rjvibvg | AvkªvqbcÖK‡íimsL¨v | ‡gvURbmsL¨v | m¶g `¤úwZimsL¨v | ¯’vqx I A¯’vqxc×wZMÖnYKviximsL¨v |  |  |  |  |  |  | †gvUc×wZ MÖnYKviximsL¨v | c×wZMÖnYK‡ibvGgb `¤úwZimsL¨v | c×wZ MÖnYKvwii nvi % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | cyiæl | gwnjv | IUD | Bgt | Bbt | KÛg | ewo |  |  |  |
| 1 | wm‡jU | 4 | 1376 | 279 | 17 | 30 | 3 | 18 | 36 | 10 | 75 | 189 | 87 | 67.74 Me©eZx-13 |
| 2 | mybvgMÄ | 19 | 5262 | 918 | 53 | 67 | 18 | 72 | 115 | 40 | 285 | 650 | 268 | 70.80 |
| 3 | ‡gŠjfxevRvi | 6 | 1293 | 283 | 35 | 24 | 06 | 23 | 62 | 20 | 56 | 226 | 12 | 80.41Me©eZx-15 |
| 4 | nweMÄ | 6 | 3796 | 679 | 40 | 43 | 07 | 16 | 105 | 44 | 237 | 492 | 220 | 66.41 |
|  | wefv‡Mi †gvU | 35 | 11727 | 2159 | 145 | 164 | 34 | 129 | 318 | 114 | 653 | 1557 | 586 | 72.11 Me©eZx-28 |

QK- ÔLÓ (AvevmbcÖKí) b‡f¤^i/2019

| µt bs | ‡Rjvibvg | AvevmbcÖK‡íimsL¨v | ‡gvURbmsL¨v | m¶g `¤úwZimsL¨v | ¯’vqx I A¯’vqx c×wZ MÖnYKvixi msL¨v |  |  |  |  |  |  | †gvUc×wZ MÖnYKviximsL¨v | c×wZMÖnYK‡ibvGgb `¤úwZimsL¨v | c×wZMÖnYKvwiinvi % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | cyiæl | gwnjv | IUD | Bgt | Bbt | KÛg | ewo |  |  |  |
| 1 | wm‡jU | 5 | 1201 | 221 | 24 | 10 | 6 | 09 | 59 | 4 | 66 | 178 | 33 | 80.54 Me©eZx-10 |
| 2 | mybvgMÄ | mybvgMÄ †Rjvq †Kvb Avevmb cÖKí †bB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ‡gŠjfxevRvi | 8 | 1333 | 262 | 51 | 35 | 05 | 25 | 23 | 15 | 69 | 223 | 34 | 82.62 Me©eZx-5 |
| 4 | nweMÄ | mybvgMÄ †Rjvq †Kvb Avevmb cÖKí †bB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wefv‡Mi †gvU | 13 | 2534 | 483 | 75 | 45 | 11 | 34 | 82 | 19 | 135 | 401 | 67 | 83.02 Me©eZx-15 |

৩.১৯	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর অগ্রগতি প্রতিবেদন:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৫৬৮টি বাজার অভিযানের মাধ্যমে ১৯২০ টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮৪,৪৭,৬০০.০০ (চুরাশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত টাকা) জরিমানা করার পাশাপাশি ৭,৪৮৪ টি প্রতিষ্ঠান তদারক করা হয়েছে। প্রাপ্ত ২৬০টি অভিযোগের বিপরীতে ১৯৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রমাণিত অভিযোগ সংখ্যা ৮৩টি, আদায়কৃত জরিমানার পরিমান ৬,১৯,৫০০.০০ (ছয় লক্ষ ঊনিষ হাজার পাঁচশত টাকা)। আদায়কৃত জরিমানার ২৫% হিসেবে ১,৫১,১২৫.০০ (এক লক্ষ একান্ন হাজার একশত পঁচিশ টাকা) মোট ৮০ জন অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে। মোট ৭৮টি সচেতনা বৃদ্ধিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার গড় উপস্থিতি ছিল ১২০ জন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জেলা উপজেলায় ৪৩ টি সেমিনার করা হয়েছে যার গড় উপস্থিতি ছিল ১৭০ জন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি জেলা-উপজেলায় প্রচারণা কাজ আগামীতে আরো জোরদার করা হবে।

৩.২০	পরিবেশ অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের টাস্কফোর্স অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ অভিযানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। (খ) দক্ষিণ সুরমা ডাম্পিং জোনে অপরিশোধিত ময়লাগুলি ক্লাসিফাইড করে scientifically Disposal করতে হবে। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

৩.২১	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস: নভেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (ক) পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। | প্রেরণ করা হয়নি। সভায় জানা যেতে পারে। |
| (খ) পাসপোর্ট অফিসকে দালালমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

৩.২২	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস

নভেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (ক) নির্ভূল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪(৭) ধারায় চুড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সিলেট জোন, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

| কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন জবাব | আলোচ্য ২ মাসের অগ্রগতি |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | সেপ্টেম্বর,২০১৯ | অক্টোবর, ২০১৯ |
| ক) নির্ভূল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রত সম্প্ন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act,1950 এর ১৪৪ (৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রত হস্তান্তর করার জন্য আলোচনা হয় । | সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । | ১। চূড়ান্ত যাঁচ স্তরঃ- মৌজাঃ ২৩ টি । খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৬,৫৬২টি । নক্স্রা ৬৭টি । | ১। চূড়ান্ত যাঁচ স্তরঃ- মৌজাঃ ১৩ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ২০,৭১৭ |
|  |  | ২। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ২৩ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৬,৫৬২টি | ২। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ১৩ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ২০,৭১৭ টি । |
|  |  | ৩। নক্সা কালিকরণঃ মৌজাঃ ২৫ টি । সিট সংখ্যাঃ ৬৩ টি | ৩। নক্স্রা কালিকরণঃ মৌজাঃ ২৫টি । সিট সংখ্যাঃ ৮০টি |
|  |  | ৪। প্রেসে প্রেরণ ( খতিয়ান) মৌজা: ২৫ টি । খতিয়ান: ২৭,৭৫৭ টি । | ৪। মুদ্রণে প্রেরণ মৌজা: ২২ টি । খতিয়ান: ১৭,৬২৮ টি । |
|  |  | ৫। মুদ্রণের জন্য প্রেরণ নক্সা মৌজাঃ ২৩ টি, সিট সংখ্যাঃ ৭৭ টি | ৫। প্রেস হতে প্রাপ্ত মৌজা: ৩২ টি, খতিয়ান: ৩০,৫২৪টি |
|  |  | ৬। প্রেস হতে প্রাপ্ত খতিয়ান মৌজা: ১৪ টি । খতিয়ান: ৭৮৫২ টি । | ৬। চূড়ান্ত প্রকাশনা মৌজাঃ ৫০টি । খতিয়ানঃ ৩০,৯১৭টি |
|  |  | ৭। প্রেস হতে প্রাপ্ত নক্সা মৌজা: নাই । নক্স্রাঃ ১ টি । | ৭। গেজেট বিজ্ঞপ্তি মৌজাঃ ৩৯৮টি খতিয়ানঃ ২১৪২০৩ টি |
|  |  | ৮। চুড়ান্ত প্রকাশনা: মৌজা: ৬৩ টি, খতিয়ান: ৩৩,৩৬৯ টি । সিট: ৯৫ টি | - |
|  |  | ৯ । হন্তান্তর মৌজাঃ ৩৯৯,খতিয়ানঃ ২,০২,৮৭৭ টি ভলিউমঃ ১০,১৭৫ | - |

# ৩.২৩	বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আওতায় সিলেট বিভাগে বর্তমানে চলমান কার্যক্রম নিম্নরুপ: বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় সিলেটের যুগ্ম পরিচালক জানান যে, বর্তমানে  বিভাগীয়  কার্যক্রম  সুষ্ঠুভাবে  পরিচালিত  হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’র অধীন বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, সিলেট এর আওতায় বিভাগে বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম চলছে তার বিবরণ আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। Syrvey on Cold Starage and Warehouse Activies এর লিস্টিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২।  Monitoring the situation of vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ১১ টি তফসিলের মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, বহির্গমন, আগমন, ইত্যাদি জনতাত্ত্বিক তথ্য সিলেট বিভাগের ২১৩ টি নমুনা  এলাকায়  (সিলেট- ১০৫, হবিগঞ্জ- ৩৭, মৌলভীবাজার- ৩২, সুনামগঞ্জ- ৩৯ টি) প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

৩। ভোক্তার  মূল্য সূচক  নিরূপনের  মাধ্যমে জীবনযাত্রার  মান  নির্ধারণ  ও মূল্যস্ফিতি  নির্ধারণের  লক্ষ্যে  ৪টি দরছকের  মাধ্যমে  ফুড  ও  নন-ফুড  দ্রব্যসামগ্রী  এবং  সেবার  মূল্য  সংগ্রহের  কাজ চারটি জেলায় নিয়মিত  চলছে ।

৪। মাসিক কৃষি মজুরীসহ প্রধান  ও অপ্রধান  বিভিন্ন  ফসলের  নিয়মিত  রিপোর্ট  চারটি জেলা হতে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: রাসায়নিক সার বিতরণ পরিস্থিতির প্রতিবেদন।

| নং | সারের নাম | বরাদ্দ (মেট্টিক টন) | এ মাসে উত্তোলণ (মেট্টিক টন) | পূর্ব মাসের শেষে মজুদ সার (মেট্টিক টন) | ব্যবহার যোগ্য (মেট্টিক টন) | এ মাসে ব্যবহার (মেট্টিক টন) | বর্তমানে মজুদ (মেট্টিক টন) | প্রতিবস্তারমূল্য (৫০কেজিরবস্তা) | পাইকারী ডিলারসংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ইউরিয়া | 4976 | 1686 | 3940 | 5626 | 1689 | 3937 | 800/- | ৩৩১ জন |
| ২ | টিএসপি | 1513 | 104 | 649 | 753 | 235 | 518 | 1100/- |  |
| ৩ | এমওপি | 2233 | 144 | 512 | 657 | 188 | 469 | 750/- |  |
| ৪ | ডিএপি | 1430 | 94 | 446 | 540 | 152 | 388 | 1250/- |  |

4976

২০১৯-২০ সনের আউশ ধান আবাদ ও উৎপাদন (হেক্টর/মেঃটন/চাল) পরিস্থিতিঃ-

| জেলারনাম | আউশধানআবাদ(হেক্টর) |  |  |  | আউশ ধানউৎপাদন(মেঃটন/চাল) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | হাইব্রিড | ঊফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | ঊফশী | স্থানীয় | মোট |
| সিলেট | 0 | 68010 | 2315 | 70325 | 0 | 177002 | 3010 | 180012 |
| মৌলভীবাজার | 15 | 52955 | 40 | 53010 | 42 | 142827 | 56 | 142925 |
| হবিগঞ্জ | 0 | 48850 | 250 | 49100 | 0 | 126838 | 338 | 127176 |
| সুনামগঞ্জ | 0 | 19642 | 523 | 20165 | 0 | 50379 | 758 | 51137 |
| অঞ্চলেরমোট | 15 | 189457 | 3128 | 192600 | 42 | 497046 | 4162 | 501250 |

মাঠে দন্ডায়মান রোপা আমন ধান আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর/মেঃটন) এবং আবাদ অগ্রগতি

| জেলারনাম | রোপা আমনধানআবাদলক্ষ্যমাত্রা |  |  | রোপা আমনধানউৎপাদনলক্ষ্যমাত্রা (মেঃটন) |  |  | রোপা আমনধানআবাদএরঅগ্রগতি ( হেঃ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ঊফশী | স্থানীয় | মোট | ঊফশী | স্থানীয় | মোট | ঊফশী | স্থানীয় | মোট |
| সিলেট | 92441 | 47744 | 140185 | 261516 | 84985 | 346501 | 98425 | 42935 | 141360 |
| মৌলভীবাজার | 99873 | 1583 | 101456 | 282541 | 2818 | 285359 | 98486 | 1664 | 100150 |
| হবিগঞ্জ | 75946 | 2975 | 78921 | 214851 | 5296 | 220146 | 76430 | 2685 | 79115 |
| সুনামগঞ্জ | 59440 | 16804 | 76244 | 168155 | 29911 | 198067 | 64515 | 16872 | 81387 |
| অঞ্চলেরমোট | 327700 | 69106 | 396806 | 927063 | 123010 | 1050073 | 337856 | 64156 | 402012(101%) |

খরিপ-২ মৌসুমে মাসকালাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে বীজ,সার সরবরাহ প্রদানের কৃষি প্রণোদনার প্রতিবেদনঃ-

| নং | জেলারনাম | প্রণোদনাভুক্ত উপজেলার সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ | কর্মসুচীভুক্তমোটকৃষকসংখ্যা | কর্মসুচীভুক্তমোটজমিরপরিমান ( বিঘা) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সিলেট | 13টি | 673000 | 800 | 800 | কর্মসূচিবাস্তবায়নকরাহয়েছে। |
| ২ | মৌলভীবাজার | 7টি | 760500 | 900 | 900 |  |
| ৩ | হবিগঞ্জ | 3টি | 760500 | 900 | 900 |  |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | 11টি | 760500 | 900 | 900 |  |
|  | মোট | 34টি | 2957500 | 3500 | 3500 |  |

৩.২৫	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, সিলেট।

| ক্রমিক | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- | --- |
| ০১ | ফল ও সবজ্বি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধোকরণ চলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

৩.২৬	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, সিলেট: RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq wm‡jU wefvM, wm‡jU Gi বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

wØZxq wek¦ hy‡×i ci hy×weaŸ¯Í অ_©bxwZ‡K c~Y© MV‡bi j‡ÿ¨ 1943 mv‡j GB Dc-gnv‡`‡ki wmgjvq Òb¨vkbvj †mwfsm ey¨‡ivÓ bv‡g cÖ_g RvZxq mÂq ms¯’v cÖwZwôZ nq| cieZ©x mg‡q gnvb gyw³hy‡×i gva¨‡g evsjv‡`k ¯^vaxb nIqvi ci 1972 wLªóv‡ã RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi D‡`¨v‡M ÒRvZxq mÂq cwi`ßiÓ cÖwZôv jvf K‡i| `xN© 42 eQi ci †deªæqvix 2014 wLªóv‡ã eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi ewjô †bZ…‡Z¡ RvZxq mÂq cwi`ßi ÒAwa`ß‡iÓ-G DbœxZ nq| RvZxq mÂq Awa`ßi †`‡ki A_©bxwZ‡Z I mvgvwRK wbivcËvi ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| miKv‡ii NvUwZ/Dbœqb ev‡R‡U A_©vq‡bi Rb¨ ˆe‡`wkK A_ev AfšÍixY wewfbœ Drm n‡Z FY MÖnY K‡i _v‡K| GB Af¨šÍixY F‡Yi GKwU Ask RvZxq mÂq Awa`ßi msMÖn K‡i _v‡K| wewÿßfv‡e Qwo‡q wQwU‡q _vKv ÿz`ª ÿz`ª mÂq RvZxq mÂq ¯‹xgmg~‡ni gva¨‡g AvniY K‡i RvZxq ev‡R‡U NvUwZ c~iY, ˆe‡`wkK wbf©iZv I gy`ªvùxZ wbqš¿‡Y KvR K‡i RvZxq mÂq Awa`ßi| eZ©gv‡b RvZxq mÂq Awa`ß‡ii 11wU ¯‹xg i‡q‡Q hv mywbw`©ó bxwZgvjvi gva¨‡g ev¯Íevqb n‡q _v‡K|

| Awd‡mi bvg | AbjvB‡bi gva¨‡g weµq (†KvwU UvKv) | RvZxq mÂq ¯‹xgmg~n |
| --- | --- | --- |
| †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, wm‡jU¦ | 21.8040 | 5 eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcÎ |
| †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, nweMÄ¦ | 11.3420 | 3 gvm AšÍi gybvdv wfwËK mÂqcÎ |
| †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, †gŠjfxevRvi¦ | 3.8415 | cwievi mÂqcÎ |
| †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, mybvgMÄ¦ | 1.8450 | †cbkbvi mÂqcÎ |

৩.২৬	জেলা পরিষদ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

নভেম্বর, ২০১৯ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- |
| (ক) চলমান প্রকল্প সমুহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১-৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

জেলা পরিষদ, সিলেট এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৮-২০১৯ইং অর্থ বছরের বরাদ্দে গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি

| ক্র: নং: | খাত | মোট প্রকল্প সংখ্যা |  |  | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | গড় অগ্রগতির হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মোট প্রকল্প |  |  |
| ১. | এডিপি সাধারণ | ২০টি | ১৮২ টি | ২০২ টি | ৫৬০.০০ | ৯.৯০% |
| ২. | এডিপি বিশেষ (শ্মশানঘাট/কবরস্থান উন্নয়ন) | --- | ০৬ টি | ০৬ টি | ৩২.৫০ | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে |
| ৩. | এডিপি বিশেষ (গণ গ্রন্থাগার) | --- | ০১ টি | ০১ টি | ১৫০.০০ | পুন: দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৪. | এডিপি বিশেষ | --- | ১৩৯টি গভীর নলকূপ ও ২টি পুকুর খনন | ১৩৯টি গভীর নলকূপ ও ২টি পুকুর খনন | ২০০.০০ | দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন |
| ৫. | নিজস্ব | ৫০টি | ২০০ টি | ২৫০ টি | ৬৩২.০০ | ২০% |
|  | সর্বমোটঃ | ৭০টি | ৫৩০টি | ৬০০টি | ১৫৭৪.৫০ |  |

জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর ( লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | তহবিল | বরাদ্দ | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | গড় অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | এডিপি (সাঃ) | 650.00 | 242 | ১৬০ | ৮২ | ৬৬.১১ |
| 02 | এডিপি, কবরস্থান/ শ্মশানঘাট | 35.70 | 06 | ০৫ | ০১ | ৮৪ |
| 03 | এডিপি ( সংরক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত) | 50.00 | 1 | -- | -- | -- |
| 04 | নিজস্ব তহবিল | 13.80 | 3টি | ৩টি | -- | গড় অগ্রগতি ১০০% |

জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

| µt bs | A_©eQi | Znwej | eiv‡Ïi cwigvb | M„nxZ cÖKí msL¨v | ev¯ÍevwqZ cÖKí msL¨v | ev¯Íevqbvaxb cÖKí msL¨v | Mo AMÖMwZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2017-2018 | GwWwc mvaviY | 5,50,00,000/- | 374wU | 371wU | 03wU | 99.19% |
| 02 |  | GwWwc we‡kl | 2,00,00,000/- | 140wU | 140wU | - | 100% |
| 03 |  | ivR¯^ | 2,62,45,548/- | 120wU | 118wU | 02wU | 98.33% |
| 04 | 2018-2019 | GwWwc mvaviY | 6,00,00,000/- | 349 wU | 175wU | 174wU | 50.14% |
| 05 |  | GwWwc we‡kl | - | - | - | - | - |
| 06 |  | ivR¯^ | 3,00,96,290/- | 142wU | 30wU | 112wU | 21.12% |

জেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সার সংক্ষেপ:

| ক্রম | খাত | প্রকল্প সংখ্যা |  |  | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | গড় অগ্রগতির হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মোট প্রকল্প |  |  |
| ০১ | এডিপি সাধারণ | - | - | ৩২১ | ৬০০.০০ | - |
| ০২ | এডিপি বিশেষ (কবরস্থান ও শ্মশানঘাট) | - | - | ২৮ | ৩৩.৫০ | - |
| ০৩ | চলমান প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ | - | ০৩ | ০৪ | ৫০৭.১৮ | ৭৫% |
| ০৪ | রাজস্ব | - | - | ৫৭ | ১৮৯.০০ | - |
|  | সর্বমোট |  | ০৩ | ৪১০ | ১৩২৯.৬৮ |  |

৩.২৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রমিক | আলোচনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| --- | --- | --- |
| ১ | সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা বিষয়ক | (ঘ) মসজিদে শুক্রবার খুৎবা পূর্ব বয়ানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং প্রতিরোধ বিষয়ে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জীবন ভিত্তিক ব্যবহারিক ও বাস্তবিক বয়ান জুম’আ খুৎবার আগে অব্যাহত রয়েছে। |

১। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং এবংগুজব প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্তঃ

বাস্তবায়ন: সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ বিষয়ে মডেল রুপরেখা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ৩৯টি উপজেলার ৪৯৭০ জন কেন্দ্র শিক্ষক/ইমামদের মাধ্যমে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া মাদকাসক্তি, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং এবং গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্যও শিক্ষক,ইমাম/খতিবদের অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার, মডেল/সাধারণ কেয়ারটেকারদের মাধ্যমে বিষয়টি জোর মনিটরিং করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত নভেম্বর-২০১৯ মাসে ৫ টি জুম’আ খুতবা পূর্ব বয়ানের তথ্য নিম্নরুপ:

|  |  | মসজিদে জুম’আর খুতবায় বিষয় ভিত্তিক বয়ানের সংখ্যা (টি) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র.ম | জেলার নাম | সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে | মাদক প্রতিরো ধ ও প্রতিকার বিষয়ে | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে | যৌতুক প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে | দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে | নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে | পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা | গুজব প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে | অন্যান্য বিষয়ে |
| ০১ | সিলেট | ২৬৮৭ | ২২৭৮ | ১৯১৯ | ১৮৯০ | ২৩২৬ | ২০৩৭ | ১৮৯২ | ১৪০১ | ৩১৩৪ |
| ০২ | সুনামগঞ্জ | ৬৯২ | ৩৯৮ | ৪২০ | ৩২২ | ৫৩৬ | ৪২০ | ৫৯৭ | ১৯৯ | ১৬৫ |
| ০৩ | মৌলভীবাজার | ৯৮৪ | ৮৮৭ | ৭২৩ | ৫৯০ | ৮৮৫ | ৩২৪ | ১০০২ | ২৫২ | ৭৬৬ |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | ১৭১৯ | ১৫৬৭ | ৮৯৩ | ১২২৪ | ১৩৫০ | ৮৬৩ | ১৭২০ | ৩৫৫ | ৯২৪ |
| মোট: |  | ৬০৮২ | ৫১৩০ | ৩৯৫৫ | ৪০২৬ | ৫০৯৭ | ৩৬৪৪ | ৫২১১ | ২২০৭ | ৪৯৮৯ |

২. বিবিধ:

বাস্তবায়ন:- সিলেট বিভাগের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক/ইমামদের মাসিক সমন্বয় সভায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং, বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট গুজব প্রতিরোধ বিষয়ে জুম’আ খুৎবার পূর্ব বয়ানে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমাম সাহেবকেও এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অনুরোধ করা হয়।  ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থী ইমামদের ক্লাসে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

৩.  ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাপ্তরিক কার্যক্রমঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগের অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম যথাযথ ভাবে চলছে । আন্তঃবিভাগীয় কোন সমস্যা নেই।